План работы Штаба по развитию креативных индустрий 
в Чеченской Республике

(в соответствии с Методических рекомендаций по развитию креативных (творческих) индустрий 
в субъектах Российской Федерации)

| Рекомендация | Выполнение |
| --- | --- |
| 1. Нормативное правовое регулирование |  |
| Принято законодательство, регулирующее сферу креативных индустрий в субъекте Российской Федерации | Правительством ЧР внесен в Дело 26.02.2026 проект Закона «Об отдельных вопросах организации и развития креативных (творческих) индустрий в Чеченской Республике» |
| Утвержден системный документ субъекта Российской Федерации по развитию креативных индустрий в субъекте Российской Федерации | Утверждена Концепция развития креативных индустрий (Распоряжение Правительства ЧР от 02.05.2024 № 115-р). Дополнение Стратегии в части развития креативных индустрий планируется при очередном внесении изменений |
| Утвержден план мероприятий по реализации системного документа субъекта Российской Федерации по развитию креативных индустрий в субъекте Российской Федерации | Утвержден План мероприятий по развитию в 2026-2030 годах креативных (творческих) индустрий в Чеченской Республике (Распоряжение Правительства ЧР от 11.03.2026 № 76-р). |
| 2. Институциональная структура |  |
| Определено ответственное лицо за развитие креативных индустрий в субъекте Российской Федерации | Заместитель Председателя Правительства ЧР- министр экономического и территориального развития ЧР (Распоряжение Правительства ЧР от 12.02.2026 № 29-р) |
| Определен орган власти субъекта Российской Федерации, ответственный за развитие сферы креативных индустрий | Проводится работа по внесению соответствующих изменений в положение о Минэкономтерразвития ЧР (планируемая дата – -апрель-май 2026 года) |
| Определена организация, созданная в том числе для реализации полномочий в сфере креативных индустрий | Опорной организацией определена АНО «Центр «Мой бизнес» Чеченской Республики». Соответствующие изменения внесены в Устав АНО «Центр «Мой бизнес» Чеченской Республики» приказом Минэкономтерразвития ЧР от 17 марта 2026 года № 06-п. |
| 3. Инфраструктура поддержки |  |
| Созданы центры креативных индустрий | В целях поддержки субъектов креативных индустрий в структуре АНО «Центр «Мой бизнес» Чеченской Республики» определен центр народно-художественных промыслов и креативных индустрий |
| Созданы креативные кластеры | Создание кластера планируется на базе промышленного технопарка в сфере электронной промышленности и микроэлектроники «Альтаир» после завершения его строительства (плановый срок — до конца 2026 года) |
| Созданы информационные системы (сайты), используемые для обеспечения деятельности субъектов креативных индустрий | Созданы разделы на сайте Главы ЧР и Минэкономтерразвития Ч, АНО «Центр «Мой бизнес» ЧР |
| Определено имущество субъекта Российской Федерации, относящееся к инфраструктуре поддержки креативных индустрий в субъекте Российской Федерации | В работе |
| Определено имущество субъекта Российской Федерации, используемое при формировании креативного кластера в субъекте Российской Федерации | В работе |
| 4. Региональные меры поддержки |  |
| Предусмотрены меры финансовой поддержки субъектов креативных индустрий | Прорабатывается вопрос внесения изменений в распоряжение Главы Чеченской Республики от 16 сентября 2021 года № 170-рг «О грантах Главы Чеченской Республики для некоммерческих организаций в Чеченской Республике» (планируемая дата – III квартал 2026 года) |
| Предусмотрены налоговые льготы для субъектов креативных индустрий | В работе (планируемая дата – IV квартал 2026 года) |
| Предусмотрены меры имущественной поддержки субъектов креативных индустрий | Прорабатывается вопрос с Минимуществом ЧР (планируемая дата – до конца 2026 года) |
| Предусмотрены меры образовательной и консультационной поддержки субъектов креативных индустрий | Соответствующие изменения внесены в Устав АНО «Центр «Мой бизнес» Чеченской Республики» приказом Минэкономтерразвития ЧР от 17 марта 2026 года № 06-п. |
| Предусмотрены меры информационной поддержки субъектов креативных индустрий | Создан раздел на сайте Главы ЧР (Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244) |
| Предусмотрены меры поддержки сбыта, в том числе экспорта | Прорабатывается вопрос с Минпромторгом ЧР и Центром поддержки экспорта, созданным на базе НУО «Гарантийный фонд Чеченской Республики» (планируемая дата – до конца 2026 года) |
| 5. Функции органа власти субъекта Российской Федерации |  |
| Установлены критерии отнесения физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных индустрий | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |
| Установлен порядок подтверждения соответствия физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям отнесения к субъектам креативных индустрий | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |
| Определен орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на подтверждение соответствия физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критериям отнесения к субъектам креативных индустрий | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |
| Установлен порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |
| Сформирован реестр субъектов креативных индустрий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации | Минэкономтерразвития ЧР сформирован реестр субъектов креативных (творческих индустрий), осуществляющих деятельность в Чеченской Республике https://economy-chr.ru/press-tsentr/novosti/minekonomterrazvitiya-chr-formiruet-reestr-subektov-kreativnykh-industrij |
| Определен орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на ведение реестра субъектов креативных индустрий, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |
| Определен орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на подтверждение соответствия территории критериям признания территории креативным кластером | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |
| Установлены критерии определения приоритетных креативных индустрий в субъекте Российской Федерации | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |
| Сформирован перечень приоритетных креативных индустрий в субъекте Российской Федерации | В соответствии с проектом плана в III квартале |
| Установлен порядок размещения сведений об инфраструктуре поддержки креативных индустрий на официальном сайте высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» | Постановление Правительства ЧР от 09.12.2025 № 244 |

План работы по информационному освещению

сферы креативных индустрий в Чеченской Республике

| Рекомендация | Выполнение |
| --- | --- |
| - Ответственные лица |  |
| Определено ответственное лицо, назначенное высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации в высшем исполнительном органе власти субъекта Российской Федерации | Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики – министр экономического и территориального развития Чеченской Республики - Шаптукаев Р.Р. |
| Определено ответственное лицо, назначенное в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственном за развитие креативных индустрий | Заместители министра экономического и территориального развития ЧР -Межидов А.В., Султыгов И.У. |
| Определено ответственное лицо, назначенное в центре креативных индустрий субъекта Российской Федерации. | По результатам принятого решения по итогам рассмотрения письма Минэкономтерразвития ЧР от 24.02.2026 направленного в адрес Председателя Правительства ЧР Даудова М.Х. о создании опорной организации |
| - Разделы на официальных сайтах |  |
| Создан раздел на официальном сайте высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет и его регулярное обновление. | https://chechnya.gov.ru/respublika/kreativnye-industrii/ |
| Создан раздел на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет, ответственного за развитие креативных индустрий | https://economy-chr.ru/kreativnaya-ekonomika |
| Создан официальный сайт центра креативных индустрий или раздел на региональном сайте центров «Мой бизнес» в сети Интернет | Создан раздел на сайте Центра «Мой бизнес» https://mb95.ru/kreativnye-industrii/ |
| - Социальные сети |  |
| Создана страница регионального центра креативных индустрий в Telegram | По результатам принятого решения по итогам рассмотрения письма Минэкономтерразвития ЧР от 24.02.2026 направленного в адрес Председателя Правительства ЧР Даудова М.Х. о создании опорной организации |
| Создана страница регионального центра креативных индустрий во «ВКонтакте» | По результатам принятого решения по итогам рассмотрения письма Минэкономтерразвития ЧР от 24.02.2026 направленного в адрес Председателя Правительства ЧР Даудова М.Х. о создании опорной организации |