УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Чеченской Республики

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель**  **(орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др.)** | **Срок**  **реализации**  **Стратегии**  **(мероприятия, ключевого события) (год, квартал)**  **I этап**  **2021 – 2024 годы**  **II этап**  **2025 – 2027 годы;**  **III этап**  **2028 – 2035 годы** | **Источники финансирования** | **Показатель и его целевое значение / ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события** |
| **Развитие человеческого капитала в социальной сфере** | | | | | |
| **1.1** | **Демографическая и миграционная политика** | | | | |
| **Цели:** устойчивый прирост населения Чеченской Республики | | | | | |
|  | **Задачи:** поддержание благоприятных демографических тенденций | | | | |
| 1.1.1 | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | I-III этапы | Федеральный бюджет | Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета  I этап – 861 296 ед.;  II этап – 645 972 ед.;  III этап – 1 772 592 ед. |
| 1.1.2 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка, одновременно родившегося в составе трех и более детей | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | I-III этапы | Республиканский бюджет | Ежемесячные пособия на ребенка, одновременно родившегося в составе трех и более детей  I этап – 8 690 ед.;  II этап – 6 516 ед.;  III этап – 17 380 ед. |
| **1.2** | **Уровень и качество жизни** | | | | |
| **Цели:** повышение производительности труда и опережающий рост рабочих мест в Чеченской Республике, направленные на повышение доходов населения | | | | | |
|  | **Задачи:** повышение доли занятых в МСП при приросте оборота и росте удельного веса инновационных товаров, работ, услуг; повышение доступности финансовых ресурсов для МСП; развитие компетенций предпринимателей; расширение доступа МСП к государственному и корпоративному заказу; снижение административных и институциональных барьеров, создание благоприятных условий для развития бизнеса, повышение качества конкурентной среды; развитие МСП в новых отраслевых сегментах, которые могут быть сформированы в среднесрочной и долгосрочной перспективе (10-15 лет); | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество субъектов МСП получивших заемные средствам государственных микрофинансовых организаций по льготной ставке 614 ед. |
| 1.2.2 | Обеспечение предоставления субъектам МСП поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО 920,53 млн руб. |
| 1.2.3 | Увеличение объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков  2021 год – 65,0 млн руб.  2022 год – 56 млн руб.  2023 год – 44 млн руб.  2024 год – 44 млн руб. |
| 1.2.4 | Обеспечение льготным доступом субъектов МСП к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков 18 ед. |
| 1.2.5 | Обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество комплексных услуг оказанных субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков 1012 ед. |
| 1.2.6 | Увеличение объема экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Объем экспорта товаров субъектами МСП  42 млн. доллар. |
| 1.2.7 | Осуществление экспорта товаров субъектами МСП (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта 10 ед. |
| 1.2.8 | Обеспечение предоставления самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Объем микрозаймов предоставленных государственными микрофинансовыми организациями самозанятым гражданам по льготной ставке  2021 год – 6,9 млн руб.  2022 год – 6,8 млн руб.  2023 год – 6,9 млн руб.  2024 год – 6,8 млн руб. |
| 1.2.9 | Обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество самозанятых граждан получивших информационно-консультационные и образовательные услуги 591 чел. |
| 1.2.10 | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет | Количество субъектов МСП применяющих патентную систему налогообложения  1643 ед. |
| 1.2.11 | Предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет | Объем финансовой поддержки, оказанной начинающим субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО  220 млн руб. |
| 1.2.12 | Обеспечение льготными финансовыми ресурсами начинающих предпринимателей в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество начинающих субъектов МСП получивших заемные средствам государственных микрофинансовых организаций по льготной ставке  238 ед. |
| 1.2.13 | Оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество социальных предпринимателей, получивших поддержку 125 ед. |
| **1.3** | **Здравоохранение (приоритетный социальный сектор)** | | | | |
| **Цели:** увеличение численности населения, продолжительности жизни, продолжительности здоровой жизни, снижение уровня смертности и инвалидности населения, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий | | | | | |
|  | **Задачи:** создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи; профилактика заболеваний; внедрение и применение новых медицинских технологий и лекарственных средств; предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих; совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья граждан, включая государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий; обеспечение биологической безопасности | | | | |
| 1.3.1 | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек (нарастающим итогом) | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами - 3,5 тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду |
| 1.3.2 | Обеспечение закупки авиационных работ органами исполнительной власти Чеченской Республики в целях оказания медицинской помощи | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет, республиканский бюджет | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации не менее – 140 человек (ежегодно) |
| 1.3.3 | Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской Республики, в т.ч. строительство объектов, оснащение оборудованием медицинских организаций, приобретение автотранспорта для повышения доступности и качества медицинской помощи | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I-III этапы | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Доля охвата населения Чеченской Республики первичной медико-санитарной помощью - 88,0% |
| 1.3.4 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Чеченской Республике | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Смертность населения от цереброваскулярных болезней – 20 на 100 тыс. населения |
| 1.3.5 | Переоснащение медицинским оборудованием ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Смертность населения от злокачественных новообразований – 76 на 100 тыс. населения |
| 1.3.6 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | Фонд социального страхования по Чеченской Республике | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Младенческая смертность – 5,5 случаев на 1000 населения |
| 1.3.7 | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (нарастающим итогом) | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций 295,49 тыс. человек |
| 1.3.8 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской Республики | I этап | Внебюджетные источники | Смертность населения от злокачественных новообразований – 76,0 на 100 тыс. населения |
| 1.3.9 | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет, республиканский бюджет | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования – 92 чел. |
| 1.3.10 | Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, а также для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Младенческая смертность – 5,5 случаев на 1000 населения |
| 1.3.11 | Обеспечение питанием беременных женщин и кормящих матерей | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1 тыс. родившихся детей – 9,8 промилле |
| 1.3.12 | Приобретение медицинского оборудования для оказания паллиативной медицинской помощи больным на дому.  Организация выездных патронажных служб паллиативной медицинской помощи (детской и взрослой), включая приобретение автотранспорта | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях – 56,0% |
| 1.3.13 | Обеспечение необходимыми лекарственными средствами, включая обезболивающие, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Смертность от всех причин – 4,9 на 1000 населения |
| 1.3.14 | Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Смертность от всех причин – 4,9 на 1000 населения |
| 1.3.15 | Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 90% |
| 1.3.16 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Смертность от туберкулеза – 1,4 случая на 100 тыс. населения |
| 1.3.17 | Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в т.ч. в сочетании с вирусами гепатитов В и С | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Чеченской Республики – 24,0% |
| 1.3.18 | Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека – 95,0% |
| 1.3.19 | Стационарное психиатрическое обследование и лечение, в том числе принудительное лечение в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» граждан Чеченской Республики, направленных психиатрическими учреждениями Чеченской Республики | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психический стационар до– 27% |
| 1.3.20 | Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Смертность от туберкулёза – 1,4 на 100 тыс. населения |
| **1.4** | **Образование (приоритетный социальный сектор)** | | | | |
| **Цели:** подготовка кадров, способных сделать экономику Чеченской Республики конкурентоспособной и интегрированной в международное сообщество с одновременным сохранением этнического и национального своеобразия | | | | | |
|  | **Задачи:** обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение доступности общего образования, ликвидация третьей смены обучения, перевод обучающихся в односменный режим обучения, поддержка непрерывности образования, создание условий для обеспечения преемственности в системе «дошкольное образование - школа - вуз - дополнительное профессиональное образование», обеспечение уровня образования, гарантирующего трудоустройство, продвижение на научно-образовательном уровне идеи национальной самобытности чеченского этноса как неотъемлемой части мировой цивилизации, разработка и реализация комплексной Программы воспитательной работы в образовательном пространстве Чеченской Республики, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства Чеченской Республики, интеграция общего и дополнительного образования, доступность профессионального образования | | | | |
| 1.4.1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | I-III этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Создание дополнительных мест:  I этап - 1 540 дополнительных мест;  II этап - 1 000 дополнительных мест;  III этап - 2 600 дополнительных мест |
| 1.4.2 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет ремонта, реконструкции и строительства образовательных организаций всех уровней | Министерство образования и науки Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Строительство и ввод в эксплуатацию 37 объектов образования на – 30 876 мест |
| 1.4.3 | Совершенствование и оптимизация кадровой политики в общеобразовательных организациях и повышение эффективности функционирования системы повышения квалификации учителей. Внедрение в систему общего и среднего профессионального образования новых методик, форм и методов обучения. Повышение квалификации работников образования. | Министерство образования и науки Чеченской Республики | I-III этапы | Республиканский бюджет | Доля аттестованных руководителей общеобразовательных организаций – 100 % |
| 1.4.4 | Внедрение модели сетевого взаимодействия образовательных организаций общего и профессионального образования | Министерство образования и науки Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Создание сетевой симуляционной лаборатории учебно-методического и научно методического сопровождения педагогов и обучающихся организаций высшего и среднего профессионального образования «Я профессионал». |
| 1.4.5 | Реализация мероприятий по организации трудоустройства выпускников организаций среднего профессионального образования. Сотрудничество с работодателями | Министерство образования и науки Чеченской Республики | I-III этапы | Республиканский бюджет | Увеличение доли трудоустроившихся выпускников организаций среднего профессионального образования:  I этап – 62,7 %;  II этап – 63 %;  III этап – 63,5 % |
| 1.4.6 | Реализация мероприятий по поддержке и развитию национальной самобытности чеченского этноса как неотъемлемой части мировой цивилизации | Министерство образования и науки Чеченской Республики | I-III этапы | Республиканский бюджет | Ежегодное проведение культурно-массовых, воспитательных мероприятий по поддержке и развитию национальной самобытности чеченского этноса как неотъемлемой части мировой цивилизации.  Количество охваченных проектом преподавателей и учащихся общеобразовательных учреждений 1 900 чел. ежегодно |
| 1.4.7 | Создание механизмов поддержки в системе образования процесса воспитания | Министерство образования и науки Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Разработка региональной модели программы воспитания.  Проведение не менее 10 мероприятий для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций по различным направлениям воспитательной работы.  Проведение не менее 5 вебинаров и семинаров для всех категорий педагогических работников по сопровождению и реализации программы |
| 1.4.8 | Реализация образовательных программ с использованием механизмов сетевого взаимодействия, увеличение контрольных цифр приема по программам профессионального образования | Министерство образования и науки Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля образовательных организаций, в общем числе образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 95 % |
| 1.4.9 | Реализация комплекса мероприятий по увеличению количества абитуриентов | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I этап | Внебюджетные источники | Увеличение количества абитуриентов на – 30 % |
| 1.4.10 | Мероприятия для привлечения иностранных студентов. Сотрудничество с организациями среднего профессионального образования и школами в странах Дальнего и Ближнего зарубежья | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I этап | Внебюджетные источники | Заключение договора с Академическим лицеем при Ташкентской медицинской академии в целях обеспечения более качественного отбора абитуриентов для обучения в вузе |
| 1.4.11 | Организация инновационной образовательной площадки - Центра довузовской углубленной подготовки одаренной молодежи в области математики, информатики, естественных наук и иностранных языков - для школьников Чеченской Республики в возрасте от 7 до 14 лет, которая позволит их погрузить в университетскую среду, в том числе реализация просветительских проектов для школьников: школа юного филолога, школа юного психолога, физико-математическая школа, школа юного биолога, школа молодого историка, школа айтишника, школа программирования, лингвистический кружок, школа «молодой предприниматель». | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Участие в реализации программы «Сириус. Лето» |
| 1.4.12 | Маркетинговые исследования в целях обеспечения соответствия кадрового пакета, предлагаемого вузом, запросам и требованиям «внешних заказчиков» | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Проведение ежегодных маркетинговых исследований потенциального рынка и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ ЧГУ.  I этап – 4 ед.  II этап – 3 ед.  III этап – 8 ед. |
| 1.4.13 | Международная аккредитация образовательных программ ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Прохождение процедуры международной экспертизы по следующим программам: «Агрономия» (Агротехнологический институт ЧГУ), «География», «Экология и природопользование» (факультет географии и геоэкологии ЧГУ), «Торговое дело» (Институт экономики и финансов ЧГУ).  I этап – 6 ед.  II этап – 10 ед.  III этап – 12 ед. |
| 1.4.14 | Модернизация структуры образовательных программ с учетом приоритетов развития региона и вызовов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество образовательных программ согласно запросам рынка труда региона  I этап – 5 ед.  II этап – 7 ед.  III этап – 12 ед. |
| 1.4.15 | Введение разных типов программ (прикладной бакалавриат, бакалавриат, исследовательская магистратура, прикладная магистратура и т.д.) | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения  I этап – 7072 чел.  II этап – 8000 чел.  III этап – 9000 чел. |
| 1.4.16 | Разработка междисциплинарных образовательных программ, основанных на принципах интеграции содержания образования в различных предметных областях, профилях, направлениях | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество обучающихся по программам аспирантуры  I этап – 215 чел.  II этап – 235 чел.  III этап – 255 чел. |
| 1.4.17 | Запуск и реализация сетевых образовательных программ | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество образовательных программ, реализуемых в сетевой форме  I этап – 5 ед.  II этап – 7 ед.  III этап – 9 ед. |
| 1.4.18 | Внедрение института руководителей образовательных программ | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество укрупнённых групп специальностей и направлений, по которым реализуются образовательные программы  I этап – 27 ед.  II этап – 29 ед.  III этап – 31 ед. |
| 1.4.19 | Реализация государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.  Вхождение ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в Международный научно-образовательный консорциум «Кадры для зеленой экономики» | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Участие ЧГУ в международном научно-образовательном консорциуме «Кадры для зеленой экономики» |
| 1.4.20 | Совершенствование системы управления научной деятельностью, развитие сервисов повышения результативности научно-исследовательской работы | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Число публикаций организаций в, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection и Scopus, к численности НПР:  I этап – 36 ед.  II этап – 55 ед.  III этап – 60 ед. |
| 1.4.21 | Развитие системы грантовой поддержки научной деятельности путем развития системы внутренних грантов, формирования системы грант-менеджеров, создания эндаумент-фонда ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Число инновационных проектов, реализованных в рамках акселерационных программ ЧГУ:  I этап – 2 ед.  II этап – 6 ед.  III этап – 10 ед. |
| 1.4.22 | Развитие цифровой среды обеспечения научно-исследовательской деятельности, в том числе упрощение доступа к научно-исследовательскому оборудованию за счет применения цифровых технологий и создание Интернет-ресурса для привлечения исследователей | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Совокупный доход от научно-исследовательских опытно-констукторских работ ЧГУ  I этап – 90 млн.руб.  II этап – 120 млн.руб.  III этап – 140 млн.руб. |
| 1.4.23 | Обеспечение интеграции научно-исследовательской политики и образовательных программ | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника:  I этап – 0,120 млн.руб.  II этап – 0,130 млн.руб.  III этап – 0,150 млн.руб. |
| 1.4.24 | Расширение спектра реализуемых образовательных программ. Увеличение доли контрактной подготовки, активное участие ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова в разработке и выполнении региональных, отраслевых и федеральных целевых программ развития в части их кадрового обеспечения | ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество подготовленных студентов:  I этап – 6843 чел.  II этап – 5123 чел.  III этап – 13900 чел. |
| 1.4.25 | Формирование сети базовых образовательных организаций ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (базовые школы, педагогические классы) из числа дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Чеченской Республики/ ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | I этап | Внебюджетные источники | Количество базовых образовательных организаций ЧГПУ (базовые школы, педагогические классы) из числа дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций – 18 ед. |
| 1.4.26 | Модернизация образовательных программ ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»: проектирование и управление процессом с ориентацией на итоговый результат | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | I этап | Внебюджетные источники | Количество обновленных образовательных программ с ориентацией на итоговый результат обучения (результативное образование), с учетом профессиональных стандартов, актуальных потребностей абитуриентов и экономики/системы образования Чеченской Республики – 77 ед. |
| 1.4.27 | Развитие инновационной образовательной инфраструктуры ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» как «точки роста и превосходства» | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | I этап | Внебюджетные источники | Количество новых учебных инновационных структурных подразделений (лабораторий, центров и др.), участвующих в обеспечении развития практико-ориентированного обучения – 4 ед.  Количество студентов, прошедших профессиональные мастерские учителей-практиков – 5000 чел.  Количество молодых педагогов – выпускников ЧГПУ, прошедших профессиональные мастерские учителей-практиков в рамках системы постдипломного сопровождения выпускников – 500 чел. |
| 1.4.28 | Исследования чеченского языка и нахских языков в целом в сравнительно-историческом, сопоставительном и типологическом аспектах | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество монографий, учебников, учебных пособий, подготовленных штатными научно-педагогическими работниками и членами профессорско-преподавательского состава:  I этап – 2 ед.  II этап – 3 ед.  III этап – 5 ед. |
| 1.4.29 | Разработка и внедрение в образовательный процесс ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» рабочих программ, дисциплин (модулей) воспитания, направленных на формирование и развитие у обучающихся специальных компетенций | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество разработанных и внедренных рабочих программ, дисциплин (модулей) воспитания, направленных на формирование и развитие у обучающихся специальных компетенций, обеспечивающих готовность к воспитательной, вожатской деятельности и классному руководству:  I этап – 1 ед.  II этап – 1 ед.  III этап – 1 ед. |
| 1.4.30 | Создание научно-образовательного центра поддержки и сопровождения деятельности молодых исследователей ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Количество изданных участниками НОЦ статей в научных изданиях, входящих в российские и мировые системы цитирования (РИНЦ, ВАК, Scopus и Web of Science)  I этап – 50 ед.  II этап – 65 ед.  III этап – 105 ед. |
| **1.5** | **Рынок труда и занятость** | | | | |
| **Цели**: создание на территории Чеченской Республики правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность | | | | | |
|  | Задачи: повышение гибкости и доступности рынка труда для различных категорий населения; содействие занятости населения; снижение уровня нелегальной занятости | | | | |
| 1.5.1 | Информирование о положении на рынке труда (нарастающим итогом) | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Количество человек, проинформированных о положении на рынке труда – 259 776 чел. |
| 1.5.2 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (нарастающим итогом) | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Федеральный бюджет | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 116 ед. |
| 1.5.3 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Доля безработных граждан, получивших услугу по профессиональной ориентации, от общего количества безработных граждан, обратившихся за содействием в профессиональной ориентации – 100% |
| 1.5.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, от общего количества безработных граждан, обратившихся за содействием в профессиональной ориентации – 8,4% |
| 1.5.5 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Федеральный бюджет | Доля безработных граждан, приступивших к оплачиваемым общественным работам, от общего количества безработных граждан, получивших от органов служб занятости предложение участвовать в оплачиваемых общественных работах – 100% |
| 1.5.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, приступивших к временным работам, от общего количества обратившихся в органы служб занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 70% |
| 1.5.7 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников организаций среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, приступивших к временным работам, от общего количества безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников организаций среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, получивших от органов служб занятости предложение участвовать во временных работах – 100% |
| 1.5.8 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля безработных граждан, получивших услугу по социальной адаптации, от общего количества безработных граждан, обратившихся за предоставлением услуги по социальной адаптации – 100% |
| **1.6** | **Социальное обслуживание** | | | | |
| **Цели:** Сокращение социально-экономического неравенства населения за счет социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов | | | | | |
|  | **Задачи:** сокращение доли численности населения Чеченской Республики с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; улучшение качества и доступности услуг социального обслуживания | | | | |
| 1.6.1 | Ежемесячные денежные выплаты льготникам регионального регистра (ветеранам труда и труженикам тыла) | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченкой Республики | I этап | Республиканский бюджет | Ежемесячные денежные выплаты льготникам регионального регистра (ветеранам труда и труженикам тыла):  I этап – 432 000 чел.;  II этап –324 000 чел.;  III этап –864 000 чел. |
| 1.6.2 | Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов семей военнослужащих, потерявших кормильца | Федеральная служба по труду и занятости | I этап | Республиканский бюджет | Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов семей военнослужащих, потерявших кормильца (семьи):  I этап – 791 ед.;  II этап – 750 ед.;  III этап – 2 000 ед. |
| 1.6.3 | Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, полностью или частично утратившими способности к самообслуживанию | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Разработка и реализация на территории Чеченской Республики комплексной программы поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания |
| 1.6.4 | Выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, а также обеспечение проведения мониторинга уровня жизни пожилых людей | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Сохранение доли пожилых людей, охваченных социальным обслуживанием от общей численности обратившихся за социальным обслуживанием на уровне 100% |
| 1.6.5 | Создание дополнительных пунктов проката современных технических средств и предметов, облегчающих уход за пожилыми людьми (реабилитационного оборудования) в организациях комплексного социального обслуживания | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Количество пунктов проката современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми (реабилитационного оборудования) – 2 ед. |
| 1.6.6 | Создание «Школы ухода» при организациях социального обслуживания населения для стимулирования родственного ухода за гражданами старшего поколения | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля организаций социального обслуживания населения, в которых созданы «Школы ухода» от общей численности организаций социального обслуживания – 78% |
| 1.6.7 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков (в том числе детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации), страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и (или) оздоровления, а также перевозка детей и подростков к месту отдыха и (или) оздоровления и обратно | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 6 до 15 лет, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении – 55% |
| 1.6.8 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом) | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 326 чел. |
| 1.6.9 | Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, меру дополнительной социальной поддержки в виде однократного проведения ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых они являются, либо жилых помещений государственного (муниципального) жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской республики | I этап | Республиканский бюджет | Доля детей-сирот, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших меру дополнительной социальной поддержки в виде однократного проведения ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых они являются, либо жилых помещений государственного (муниципального) жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено – 100% |
| **1.7** | **Работа с молодежью** | | | | |
| **Цели:** вовлечение молодежи в социальную практику и творческую деятельность, а также повышение гражданской активности, формирование ЗОЖ и раскрытие потенциала молодежи. | | | | | |
|  | **Задачи:** создание условий для вовлечения молодежи Чеченской Республики в социальную практику и творческую деятельность, а также повышение гражданской активности, формирование ЗОЖ и раскрытие потенциала молодежи, создание условий для поддержки и реализации социально-значимых проектов, создание условий для повышения уровня социальной активности сельской молодежи путем ее вовлечения в реализацию программ социального развития села через социальное проектирование и деятельность сельских молодежных организаций, содействие духовному, физическому и творческому развитию путем организации и проведения интеллектуально-творческих и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие и формирование ЗОЖ | | | | |
| 1.7.1 | Создание условий для повышения социальной активности молодежи | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I этап | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи Чеченской Республики – 39% |
| 1.7.2 | Содействие духовному, физическому и творческому развитию молодежи | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I этап | Республиканский бюджет | Численность молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, проводимые в сфере молодежной политики, более – 73 408 чел. |
| 1.7.3 | Создание (строительство) многофункциональных молодежных центров | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I этап | Республиканский бюджет | Построены и введены в эксплуатацию 3 многофункциональных молодежных центра |
| 1.7.4 | Проведение регионального конкурса по предоставлению грантов для реализации социально-значимых проектов, проведение итогового мероприятия, форума | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I этап | Республиканский бюджет | Увеличение числа вовлеченной молодежи в социальную практику и творческую деятельность на 45 % |
| 1.7.5 | Популяризация спортивного досуга среди молодежи республики путем проведения ежегодных соревнований по мотокроссу, картингу и автомобильному спорту (нарастающим итогом) | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I этап | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Количество проведенных мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет – 616 ед. |
| **1.8** | Физическая культура и спорт | | | | |
| Цели: обеспечение духовного и физического здоровья населения Чеченской Республики, сохранение и преумножение побед в традиционных для Чеченской Республики дисциплинах | | | | | |
|  | Задачи: развитие массового спорта, развитие спорта высоких достижений | | | | |
| 1.8.1 | Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе:  - оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;  - создание и модернизация футбольных полей;  - строительство физкультурно-спортивных комплексов и реконструкция спортивных сооружений | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I-III этапы | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Уровень обеспеченности населения Чеченской Республики, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности:  I этап – 60 %;  II этап – 69%; III этап – 93% |
| 1.8.2 | Подготовка и проведение авто мотопробегов по местам боевой и трудовой славы, посвященных:  - Дню Победы - 9 мая;  - Дню рождения А.А. Кадырова | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I-III этапы | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Количество проведенных авто мотопробегов по местам боевой и трудовой славы:  I этап – 8 ед.;  II этап – 6 ед.;  III этап – 16 ед. |
| 1.8.4 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I этап | Республиканский бюджет | Доля жителей Чеченской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 53 % |
| 1.8.5 | Финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; на повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; на приобретение автомобилей, не являющихся легковым, массой более 3500 кг и числом посадочных мест более 8; на осуществление, в соответствии с утвержденным порядком, поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки) | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество спортсменов Чеченской Республики, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации:  I этап – 149 чел.;  II этап – 150 чел.;  III этап – 154 чел. |
| 1.8.6 | Выявление и развитие спортивного и творческого потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество видов спорта, в которых проводится подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья:  I этап – 6 ед.;  II этап – 6 ед.;  III этап – 6 ед. |
| 1.8.7 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов Чеченской Республики в спортивных мероприятиях различного уровня | Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике | I-III этапы | Республиканский бюджет | Доля спортсменов Чеченской Республики, ставших победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве спортсменов Чеченской Республики, участвовавших в таких соревнованиях:  I этап – 40 %.;  II этап – 40 %;  III этап – 40 % |
| **1.9** | **Культура** | | | | |
| **Цели**: обеспечение условий для выхода культуры и искусства Чеченской Республики на макрорегиональный уровень путем гармоничного сочетания творческих новаций и бережного отношения к национальным традициям | | | | | |
|  | **Задачи**: сохранение и развитие национальных культурных ценностей и традиций, обеспечение максимальной доступности российского и мирового культурного наследия для жителей Чеченской Республики; развитие творческого потенциала населения Чеченской Республики и новых направлений в искусстве; проведение качественных, актуальных и привлекательных для населения и туристов фестивалей и культурно-массовых мероприятий | | | | |
| 1.9.1 | Создание, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа | Министерство культуры Чеченской Республики, органы местного самоуправления | I-III этапы | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры:I этап – 15 ед.; II этап – 9 ед.;  III этап – 18 ед. |
| 1.9.2 | Строительство центров культурного развития | Министерство культуры Чеченской Республики, Мэрия города Грозного | I этап | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Создание Центра культурного развития в г. Грозный |
| 1.9.3 | Создание модельных муниципальных библиотек | Министерство культуры Чеченской Республики, органы местного самоуправления | I этап | Республиканский бюджет | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту – 10 ед. |
| 1.9.5 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Министерство культуры Чеченской Республики, органы местного самоуправления | I-III этапы | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: I этап – 4 ед.;  II этап – 2 ед.; III этап – 8 ед. |
| 1.9.6 | Создание музейных мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности | Министерство культуры Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности – 1 ед. |
| 1.9.7 | Строительство сельских домов культуры | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, Администрация Курчалоевского муниципального района | I этап | Федеральный бюджет /республиканский бюджет | Количество построенных объектов организаций культуры – 1 ед. |
| 1.9.8 | Повышение квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Министерство культуры Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 1 517 чел. |
| 1.9.9 | Вовлечение волонтеров в программу «Волонтеры культуры» | Министерство культуры Чеченской Республики | I этап | Республиканский бюджет | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности  – 995 чел. |
| 1.9.10 | Выделение грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов | Министерство культуры Чеченской Республики, социально ориентированные некоммерческие организации | I-III этапы | Республиканский бюджет | Выделены субсидии (гранты) некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов  I этап – 18 ед.;  II этап – 10 ед.;  III этап – 25 ед. |
| 1.9.11 | Проведение Международного фестиваля-конкурса сольного танца имени Махмуда Эсамбаева | Министерство культуры Чеченской Республики, социально ориентированные некоммерческие организации | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество проведенных фестивалей-конкурсов сольного танца имени Махмуда Эсамбаева I этап – 4 ед.; II этап – 3 ед.;  III этап – 8 ед. |
| 1.9.12 | Проведение Международного фестиваля-конкурса «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева | Министерство культуры Чеченской Республики, социально ориентированные некоммерческие организации | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество проведенных Международных фестивалей-конкурсов «Орфей» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева I этап – 4 ед.; II этап – 3 ед.;  III этап – 8 ед. |
| 1.9.13 | Проведение фестивалей детского творчества | Министерство культуры Чеченской Республики | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество проведенных фестивалей детского творчества всех жанров:  I этап – 8 ед.;  II этап – 6 ед.;  III этап – 16 ед. |
| 1.9.14 | Организация выставочных проектов о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики | Министерство культуры Чеченской Республики | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество проведенных выставочных проектов о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики  I этап – 9 ед.;  II этап – 6 ед.;  III этап – 16 ед. |
| 1.9.15 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Министерство культуры Чеченской Республики, органы местного самоуправления | I-III этапы | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Количество учреждений сферы культуры, в которых улучшена материально-техническая база:  I этап - 50 ед.;  II этап – 30 ед.;  III этап – 80 ед. |
| **1.10** | **Безопасность** | | | | |
| **Цели**: комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Чеченской Республики, в том числе: защита личности, общества и государства от противоправных посягательств, предупреждение правонарушений, снижение рисков террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций, усиление защиты населения и территорий Чеченской Республики от угроз природного и техногенного характера | | | | | |
|  | **Задачи**: обеспечение информационной безопасности; обеспечение общественной безопасности. Ежегодное снижение количества преступлений, совершаемых на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан; количества тяжких и особо тяжких преступлений; совершенствование системы профилактики пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах Чеченской Республики | | | | |
| 1.10.1 | Обеспечение выполнения мероприятия по материальному стимулированию и материально-техническому оснащению общественных объединений правоохранительной направленности (народных дружин) | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Уровень преступности (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 209,7 единиц.  Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 56,6 единиц.  Уровень совершенных преступлений против личности (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 8,2 единиц.  Уровень детской преступности (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 5,4 единиц.  Уровень рецидивной преступности (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 23,5 единиц |
| 1.10.2 | Реализация мероприятий по осуществлению выплат денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Уровень преступности (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 209,7 единиц.  Уровень совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 56,6 единиц.  Уровень совершенных преступлений против личности (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 8,2 единиц.  Уровень рецидивной преступности (количество на 100 тыс. населения) (не более) - 23,5 единиц |
| 1.10.3 | Организация работ по разработке, издание и распространение среди населения информационных листов (флаеров) с отражением минимальных правил о порядке действий при совершении в отношении них правонарушений, выполнение которых позволит гражданам более надежно защитить себя и имущество от преступных посягательств | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Объем разработанных информационных листов с отражением минимальных правил о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений – 160 000 ед. |
| 1.10.4 | Проведение мероприятий совместно с воинами интернационалистами направленные на допризывное воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни, профилактику правонарушений | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество проведенных мероприятий совместно с воинами интернационалистами направленные на допризывное воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни, профилактику правонарушений:  I этап -–4 ед.  II этап – 3 ед.;  III этап – 8 ед. |
| 1.10.5 | Проведение акций «Чеченская Республика – без наркотиков» по профилактике асоциального поведения в молодежной среде, профилактике употребления наркотических и психотропных веществ, формирования негативного отношения к вредным привычкам | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Количество проведенных мероприятий – 4 ед |
| 1.10.6 | Проведение республиканского конкурса среди СМИ Чеченской Республики на лучшую серию печатных публикаций, теле - и радиопередач, направленных на формирование у граждан бдительности и ответственности в вопросах противодействия терроризму | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Количество проведенных республиканских конкурсов среди СМИ Чеченской Республики – 4 ед. |
| 1.10.7 | Издание сборников материалов по: правовым аспектам профилактики террористической и экстремистской деятельности, психолого-педагогическим аспектам профилактики террористической и экстремистской деятельности | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Количество изданных сборников материалов –20 000 ед. |
| 1.10.8 | Организация и проведение ежегодного Дня памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество проведенных мероприятий:  I этап – 4 ед.  II этап – 3 ед.;  III этап – 8 ед. |
| 1.10.9 | Создание информационно-пропагандистских видеороликов посвященных проблематике терроризма | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Количество созданных видеороликов - 4 |
| 1.10.10 | Ежегодное проведение итогового мероприятия телевизионного проекта «Национальная культура и традиции народов Чеченской Республики» посвященного празднованию Дня народного единства (выступление национально-культурных центров, выставка народного творчества, национальная кухня, награждение участников проекта) | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Количество проведенных итоговых мероприятий телевизионного проекта «Национальная культура и традиции народов Чеченской Республики» – 4 ед. |
| **1.11** | **Государственная национальная политика** | | | | |
| **Цели:** обеспечение на уровне субъекта федерации - Чеченской Республики – целостности Российского государства, его национальной безопасности, а также равенства конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации на территории Чеченской Республики с учетом их этнонациональных потребностей независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств | | | | | |
|  | **Задачи:** сохранение этнокультурного многообразия народов республики, гармонизация межнациональных отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расовой, национальной и конфессиональной принадлежности; сохранение и развитие языка и культуры всех этнических групп и их взаимное уважение, объективное освещение их истории; сохранение и развитие этнокультурного многообразия Чеченской Республики | | | | |
| 1.11.1 | Реализация мероприятий по оказанию грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I-III этапы | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Количество выданных грантов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов:  I этап – 4 ед.;  II этап – 3 ед.;  III этап – 8 ед. |
| 1.11.2 | Проведение республиканских мероприятий, посвященных знаменательным датам и памятным событиям | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I-III этапы | Республиканский бюджет | Количество мероприятий, проведенных с участием представителей культурных центров, национально-культурных автономий, общественных и религиозных организаций ЧР:  I этап - 44 ед., (участников 11 тыс. чел.);  II этап – 33 ед. (участников 8,25 тыс. чел.);  III этап – 88 ед. (участников 22 тыс. чел.) |
| 1.11.3 | Создание презентационного ролика о Чеченской Республике, с отражением его многонационального состава, культурных особенностей населения, туристических объектах и инфраструктуре | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 99,8 % |
| 1.11.4 | Проведение мероприятий «От Терека до Дона», с участием представителей казачьих культурных центров и объединений | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Федеральный бюджет/республиканский бюджет | Количество проведенных мероприятий «От Терека до Дона»: – 4 ед. |
| 1.11.5 | Организация и проведение Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа» | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | II этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Проведение на территории Чеченской Республики Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». |
| 1.11.6 | Мероприятия по размещению тематических баннеров на улицах города Грозный, города Аргун и районов Чеченской Республики, с содержанием, пропагандирующим семейные ценности, здоровый образ жизни, межнациональное и межконфессиональное согласие | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Количество размещенных тематических баннеров – 600 ед. |
| 1.11.7 | Проведение в рамках телевизионного проекта «Национальная культура и традиции народов Чеченской Республики» дней культуры народов Чеченской Республики | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | I этап | Республиканский бюджет | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия и на укрепление общероссийского гражданского единства – 1 000. чел. |
| 1.11.8 | Создание передвижной телевизионной станции стандарта высокой четкости для проведения прямых трансляций со стадионов, площадей концертных залов | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации,  Техническое оснащение  ЧГТРК «Грозный» | I этап | Республиканский бюджет | Покупка к 2024 году транспортного средства, предназначенного для съёмок телевизионных передач за пределами стационарных студий |
| **Конкурентоспособная экономика** | | | | | |
| **2.1** | **Агропромышленный комплекс (приоритетный отраслевой сектор)** | | | | |
| **Цели**: эффективное и технологичное производство сельскохозяйственной продукции на базе лидирующих компаний и развитой кооперации МФХ населения для обеспечения устойчивого сбыта в Российской Федерации и присутствия на экспортных рынках. | | | | | |
|  | **Задачи**: увеличение выручки отрасли АПК; развитие потребительской и производственной кооперации; увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции | | | | |
| 2.1.1 | Увеличение площади орошаемых мелиорированных земель  сельскохозяйственного назначения за счет проведения гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция и техническое перевооружение) на внутрихозяйственной оросительной системе | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный/  республиканский бюджет | Доведение площади орошаемых мелиорированных земель до 9205 га  Получение ежегодной дополнительной экспортной продукции в объеме 24 790 тонн в зерновом эквиваленте, или в денежном выражении – 297,48 млн рублей |
| 2.1.2 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный/  республиканский бюджет | Увеличение общей площади сельскохозяйственных угодий на 3190 га.  Получение ежегодной дополнительной экспортной продукции в объеме 24 790 тонн в зерновом эквиваленте, или в денежном выражении – 297,48 млн рублей |
| 2.1.3 | Увеличение количества субъектов МСП Чеченской республики, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственный поддержки, в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельского кооперации». | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства - 323 ед. |
| 2.1.4 | Оказание государственной поддержки субъектам сельской потребительской кооперации | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Выделение субсидий (грантов) на развитие сельской кооперации в сумме 101,615 млн руб. |
| 2.1.5 | Оказание государственной поддержки малым формам хозяйствования «Агростартап» (КФХ) | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Выделение субсидий (грантов) Агростартапов в сумме 180,592 млн. руб. |
| **2.2** | **Туризм (приоритетный отраслевой сектор)** | | | | |
| **Цели:** формирование конкурентоспособного сектора туризма, привлекающего для регулярного посещения туристских активов Чеченской Республики как российских, так и иностранных граждан | | | | | |
|  | **Задачи**: увеличение туристического потока в Чеченскую Республику; развитие инфраструктуры гостеприимства; рост социально-экономических показателей Чеченской Республики за счет сектора «Туризм». | | | | |
| 2.2.1 | Активная маркетинговая кампания по продвижению туризма в Чеченской Республике | Министерство Чеченской Республики по туризму | I-III этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Количество размещенных баннеров в крупных городах России:  I этап – 40 ед.;  II этап – 30 ед.;  III этап – 80 ед. |
| 2.2.2 | Формирование точек притяжения в г.Грозном (Грозненское море, Мечеть, Грозный-Сити) | Министерство Чеченской Республики по туризму, Мэрия г.Грозного | I-III этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Ежегодное увеличение туристского потока на 3% |
| 2.2.3 | Создание совместных туристских продуктов с соседними регионами | Министерство Чеченской Республики по туризму | I-III этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Ежегодное увеличение внутреннего туристского потока на 2% |
| 2.2.4 | Продвижение оздоровительного туризма в с.Серноводское | Министерство Чеченской Республики по туризму | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Ежегодное увеличение туристского потока в с.Серноводское на 5%, до 6050 чел. |
| 2.2.5 | Развитие туров для социальных групп (школьники, работники профсоюзов и т.п.) | Министерство Чеченской Республики по туризму | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Ежегодное увеличение внутреннего туристского потока на 2%, до 148 797 чел. |
| 2.2.6 | Создание комфортной среды для туристов (нарастающим итогом) | Министерство Чеченской Республики по туризму | I-III этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Количество коллективных средств размещения Чеченской Республики  I этап – 39 ед.  II этап – 42 ед.  III этап – 50 ед. |
| 2.2.7 | Развитие экстремально-спортивных кластеров на юге и севере региона | Министерство Чеченской Республики по туризму | II этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Обеспечение стабильным электропитанием СТК «Кезеной-Ам», увеличение туристского потока «Кезеной-Ам» на 5%, до 94 930 чел. |
| 2.2.8 | Расширение сети авиаперевозок | Министерство Чеченской Республики по туризму | II этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Ежегодное увеличение туристского потока на 3% |
| 2.2.9 | Формирование портфеля приоритетных деловых, культурных и спортивных событий | Министерство Чеченской Республики по туризму,  Органы исполнительной власти Чеченской Республики | II этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Количество проведенных международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий – 15 ед. |
| 2.2.10 | Формирование портфеля брендов туристских активов | Министерство Чеченской Республики по туризму | II этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Количество разработанных виртуальных туров и 3D-панорам достопримечательностей – 82 ед. |
| 2.2.11 | Продвижение Чеченской Республики в мировых медиа | Министерство ЧР по туризму, Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации | III этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Количество проведенных международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий – 23 ед. |
| 2.2.12 | Развитие особой экономической зоны туристко-рекреационного типа «Ведучи (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики,  Министерство Чеченской Республики по туризму, резиденты особой экономической зоны туристко-рекреационного типа «Ведучи» | I-II этапы | Федеральный бюджет/  региональный бюджет/  инвестиции резидентов | Создание рабочих мест:  2021 г. – 174 ед.;  2022 г. – 179 ед.;  2023 г. – 229 ед.;  2024 г. – 329 ед.  Ежегодное увеличение туристского потока на 3% |
| **2.3** | **Цифровая экономика (приоритетный отраслевой сектор)** | | | | |
| **Цели**: создание нового сектора экономики Чеченской Республики, обеспечивающего экспорт цифровых продуктов и услуг вместе с повышением качества жизни; создание кросс - канальной информационной системы финансово - кредитного сектора СКФО (компании регионов) на базе Чеченской Республики | | | | | |
|  | **Задачи**: повышение вклада сектора «Цифровая экономика» в ВРП Чеченской Республики; увеличение числа участников сектора «Цифровая экономика» и экспорт ИТ-продукции и услуг; обеспечение потребностей сектора развитой ИТ-инфраструктурой; цифровизация финансово-кредитного сектора регионов СКФО: создание модели кросс-канальной информационной системы | | | | |
| 2.3.1 | Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики,  Органы исполнительной власти Чеченской Республики,  ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики – 3180 чел.,  Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования – 4900 чел. |
| 2.3.2 | Развитие внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия, обеспечению интеграции государственных информационных систем на базе технологической платформы инфраструктуры электронного правительства | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики,  Органы исполнительной власти Чеченской Республики,  Администрации муниципальных районов и мэрии городских округов Чеченской Республики | I-III этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Доведение количества сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти (органами местного самоуправления) в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (функций) до 40 ед. |
| 2.3.3 | Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики,  Органы исполнительной власти Чеченской Республики,  Администрации муниципальных районов и мэрии городских округов Чеченской Республики | I этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Достижение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в электронном виде до 4,5 баллов |
| 2.3.4 | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики,  Органы исполнительной власти Чеченской Республики,  Администрации муниципальных районов и мэрии городских округов Чеченской Республики | I-III этапы | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Увеличение доли массовых социально значимых услуг в электронном виде до 95 % |
| **2.4** | **Промышленность (Производство строительных материалов (приоритетный отраслевой сектор)** | | | | |
| **Цели:** создание в Чеченской Республике конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию и разработке передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых рынков продукции. | | | | | |
|  | **Задачи:** создание регионального фонда развития промышленности; создание импортозамещающей и экспортоориентированной продукции; создание промышленной инфраструктуры; развитие промышленности строительных материалов; создание регионального фонда развития промышленности | | | | |
| 2.4.1 | Развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» (нарастающим итогом) | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики,  АО «Корпорация развития Чеченской Республики»,  АО «Чеченнефтехимпром» | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Создание рабочих мест – 513 ед.  Уровень технической готовности объектов строительства инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Грозный» – 100% |
| 2.4.2 | Строительство инновационного строительного технопарка «Казбек» | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  НАО «ИСТ Казбек» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Производство:  - фиброцементных изделий автоклавного и воздушного твердения мощностью 2 804 тыс. м2 в год;  - сухих строительных смесей мощностью 74,1 тыс. тонн в год;  - строительной извести мощностью 32,4 тыс. тонн в год.  Производство импортозамещающей продукции к 2035 г – 987,324 млн.руб. Создание рабочих мест к моменту завершения реализации проекта – 400 ед. |
| 2.4.3 | Создание на территории Чеченской Республики высокотехнологического производства по изготовлению жизненно необходимых и важных медицинских изделий | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  ООО «РК ГРУПП» | I этап | Внебюджетные источники | Производство импортозамещающей продукции – 1 915 тыс.шт,  Создание рабочих мест к моменту завершения реализации проекта – 82 ед. |
| 2.4.4 | Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент». | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  АО «Чеченцемент» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Увеличение производственной мощности до 1 млн. т цемента в год  Производство импортозамещающей продукции до – 37,5 млрд. руб. |
| 2.4.5 | Модернизация производства систем сохранения энергии мощностью | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  АО «Вайн-ЛИА» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Производства систем сохранения энергии мощностью 30МВт•ч в год (выпуск литий-ионных батарей и батарейных блоков).  Производство экспортоориентированной продукции до – 850 млн.руб.  Создание рабочих мест к моменту завершения реализации проекта – 82 ед. |
| 2.4.6 | Производственная деятельность ООО «ГрозСтройКерам» | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  ООО «ГрозСтройКерам» | I-III этапы | Внебюджетные источники | Производство 50-60 млн ед. условного кирпича в год.  Производство импортозамещающей продукции на – 6,45 млрд. руб. |
| **2.5** | **Развитие торговли** | | | | |
| **Цели**: создание эффективной товаропроводящей системы, соответствующей требованиям, предъявляемым к эффективной региональной экономике | | | | | |
|  | **Задачи**: развитие потребительского рынка | | | | |
| 2.5.1 | Достижение уровня обеспеченности населения Чеченской Республики площадью торговых объектов | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики,  Органы местного самоуправления | I этап | Внебюджетные источники | В соответствии с нормативами, утверждёнными федеральными и региональными нормативными правовыми актами |
| **2.6** | **Интернационализация: внешнеэкономическая деятельность, улучшение инвестиционного климата и привлечение внешних инвестиций** | | | | |
| **Цели**: увеличение оборота межрегиональной и внешней торговли Чеченской Республики | | | | | |
|  | **Задачи**: улучшение инвестиционного климата и продвижение возможностей Чеченской Республики; развитие межрегионального сотрудничества; развитие деловых связей с Ближним Востоком и другими макрорегионами | | | | |
| 2.6.1 | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики | I-III этапы | Не требуется | Принятие новых нормативно – правовых актов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности инвестиционной деятельности |
| 2.6.2 | Участие Чеченской Республики в крупных выставочно - конгрессных мероприятиях | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики,  органы исполнительной власти Чеченской Республики, АО «Корпорация развития Чеченской Республики» | I-III этапы | Республиканский бюджет | Участие в крупных выставочно - конгрессных мероприятиях – 7 ед. |
| 2.6.3 | Организация работы по привлечению и сопровождению инвестора с целью размещения новых производств, в том числе подбор резидентов для размещение на инвестиционных площадках Чеченской Республики | Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики,  АО «Корпорация развития Чеченской Республики» | I-III этапы | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Поиск и подбор резидентов в ОЭЗ ППТ «Грозный», ОЭЗ «Ведучи» и другие площадки |
| **Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности** | | | | | |
| **3.1** | **Природно-ресурсный потенциал** | | | | |
| **Цели**: сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию | | | | | |
|  | **Задачи**: обеспечение ответственного лесопользования путем лесоустройства и осуществления мониторинга лесов; освоение новых месторождений полезных ископаемых за счет обеспечения условия для разработки новых месторождений и привлечения российских и иностранных инвесторов; развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; развитие «Зеленой энергетики»; разработка программы рационального землепользования; инвентаризация запасов всех видов полезных ископаемых. Пересчет запасов всех видов полезных ископаемых; переоценка запасов пресных вод. | | | | |
| 3.1.1 | Воспроизводство лесов | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений Чеченской Республики - 100 % |
| 3.1.2 | Охрана и защита лесов | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Санитарно-оздоровительные мероприятия по защите лесов: лесопологическое обследование на участке общей площадью 25 000 га;  Создание лесных дорог для охраны лесов от пожаров – 140 км |
| **3.2** | **Экологическая безопасность, адаптация отраслей экономики и социальной сферы к изменениям климата** | | | | |
| **Цели:** создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Чеченской Республики; нивелирование негативного влияния на экологию результатов освоения запасов топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Чеченской Республики | | | | | |
|  | **Задачи:** формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления; выявление и ликвидацию несанкционированных свалок; применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий; | | | | |
| 3.2.1 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Ликвидировано и рекультивировано 5 безхозных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, образовавшихся в результате прошлой хозяйственной деятельности в Грозненском, Надтеречном, Наурском и Веденском муниципальных районах Чеченской Республики.  Общая площадь восстановленных (от ТКО), в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 29,45 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов  накопленного экологического вреда - 30,8 тыс.чел. |
| 3.2.2 | Рекультивация нефтешламовых амбаров и нарушенных земель в районе полигона «Андреевская долина» (Шейх-Мансуровский район г.Грозного) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Общая площадь восстановленных (от нефтепродктов), в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 29,0 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 15,8 тыс. чел. |
| 3.2.3 | Рекультивация свалки ТКО (г.Курчалой, Курчалоевский район) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 4,28 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 26,5 тыс.чел. |
| 3.2.4 | Рекультивация несанкционированной свалки в районе пос. Кирпичный (Ахматовский район г. Грозного) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Общая площадь восстановленных (от несанкцонированной свалки), в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 10,1 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 30,7 тыс. чел. |
| 3.2.5 | Рекультивация несанкционированной свалки в районе пос. Ирс, (Ахматовский район  г. Грозного) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Общая площадь восстановленных (от несанкцонированной свалки), в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 28,2 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 30,7 тыс. чел. |
| 3.2.6 | Рекультивация несанкционированной свалки в районе пос. Алхан-Чурт, (Ахматовский район г. Грозного) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Общая площадь восстановленных (от несанкцонированной свалки), в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 2,5 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 30,7 тыс.чел. |
| 3.2.7 | Рекультивация несанкционированной свалки коммунальных и строительных отходов (г. Гудермес, Чеченская Республика) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Общая площадь восстановленных (от несанкцонированной свалки), в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 5,6 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов  накопленного экологического вреда - 55,8 тыс. чел. |
| 3.2.8 | Рекультивация нефтешламовых амбаров и нарушенных земель по ул. Индустриальная (Шейх-Мансуровский район г.Грозного) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | II этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Общая площадь восстановленных(от нефтепродктов), в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 15,0 га.  Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда - 42,2 тыс.чел. |
| 3.2.9 | Капитальный ремонт защитного вала на правом берегу р.Терек н.п. Баргуны, Гудермесский муниципальный район Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 3720 чел.;  площадь защищаемой территории – 175,0 га |
| 3.2.10 | Капитальный ремонт защитного вала на правом берегу р. Терек н.п. Хангиш-Юрт, Гудермесский муниципальный район Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 3041 чел.;  площадь защищаемой территории - 190 га |
| 3.2.11 | Капитальный ремонт берегозащитных дамб на правом и левом берегах р. Басс-Джалка с ж/б укреплением мокрого откоса в г. Шали. Шалинский муниципального района Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 1600 чел.;  площадь защищаемой территории – 80,08 га |
| 3.2.12 | Капитальный ремонт берегозащитной дамбы с ж/б укреплением мокрого откоса на р. Басс-Джалка в с.п. Агишты Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 350 чел.;  площадь защищаемой территории – 7,0 га |
| 3.2.13 | Капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого берега р. Мартанка в с.Алхан-Юрт, Урус-Мартановский муниципальный район Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 900 чел.;  площадь защищаемой территории – 57,35 га |
| 3.2.14 | Капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого берега р. Хулхулау в н.п. Ца-Ведено, Веденский муниципальный район Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 440 чел.;  площадь защищаемой территории – 22 га |
| 3.2.15 | Капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого берега р. Шалажа в н.п. Шалажи, Урус-Мартановский район Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 600 чел.;  площадь защищаемой территории – 17,0 га |
| 3.2.16 | Капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого берега р. Рошня в н.п. Рошни-Чу, Урус-Мартановский район Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 550 чел.;  площадь защищаемой территории – 15,6 га |
| 3.2.17 | Капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого берега реки Хулхулау в н.п. Автуры Чеченской Республики | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Численность защищаемого населения – 550 чел.;  площадь защищаемой территории – 11,3 гектара, |
| 3.2.18 | Экологическая реабилитация Сунженского водохранилища (Шейх-Мансуровский район г. Грозный) | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/  Республиканский бюджет | Экологическая реабилитация водного объекта площадью 37,5 га |
| **Основные направления пространственного развития** | | | | | |
| **4.1** | **Городское развитие** | | | | |
| **Цели**: повышение конкурентоспособности крупнейших городов Чеченской Республики (г. Грозный. г. Аргун, г. Гудермес, г. Урус-Мартан и г. Шали ) | | | | | |
| 4.1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чеченской Республики | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | I-этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество благоустроенных общественных территорий – 226 ед. |
| 4.1.2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | I-этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество городов с благоприятной городской средой – 3 ед. |
| **4.2** | **Развитие сельских территорий** | | | | |
| **Цели**: повышение привлекательности сельских территорий для населения и бизнеса. | | | | | |
|  | **Задачи**: обеспечение занятости населения сельских территорий; повышение транспортной доступности и мобильности населения сельских территорий; обеспечение населения сельских территорий качественными социально-общественными услугами; развитие сельхозкооперации | | | | |
| 4.2.1 | Строительство внутрипоселкового газопровода в ст. Гребенская Шелковского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Газопровод в ст.Гребенская протяженностью – 4,2 км |
| 4.2.2 | Строительство внутрипоселкового водопровода в с.Бачи-Юрт Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Водопровод в с.Бачи-Юрт протяженностью – 4,67 км |
| 4.2.3 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в с.Бамут  Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Обустройство инфраструктуры одной площадки на 30 домов в с.Бамут |
| 4.2.4 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях в с. Груш-Корт Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Обустройство инфраструктуры одной площадки на – 30 домов в с. Груш-Корт |
| 4.2.5 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилых помещений | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Строительство жилья площадью –664 м2 |
| 4.2.6 | Строительство детского сада в с.Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Детский сад в с. Цоци-Юрт на – 140 мест |
| 4.2.7 | Строительство сельского дома культуры в с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Сельский дом культуры в с. Цоци-Юрт на 200 мест |
| 4.2.8 | Строительство физкультурно- спортивного комплекса в с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Физкультурно-спортивный комплекс в с. Цоци-Юрт общей площадью – 1254,83 м2 |
| 4.2.9 | Строительство внутрипоселкового водопровода в с. Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Водопровод в с. Цоци-Юрт протяженностью – 41,167 км |
| 4.2.10 | Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Ш. Митаева, М. Митаева, А.Х. Кадырова, Ю.А.Гагарина, Р.А. Кадырова в с.Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Ремонт уличного освещения в с. Цоци-Юрт общей протяженностью –14,4 км |
| 4.2.11 | Строительство внутрипоселкового водопровода в с. Зебир-Юрт Надтеречного муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Водопровод в с. Зебир-Юрт протяженностью –13,06 км |
| 4.2.12 | Капитальный ремонт административного здания с. Зебир-Юрт Надтеречного муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Капремонт здания в с. Зебир-Юрт площадью – 111,52 м2 |
| 4.2.13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Сержень-Юрт Шалинского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Капремонт сетей водоснабжения в с.Сержень-Юрт протяженностью –2,45 км |
| 4.2.14 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения в с. Сержень-Юрт Шалинского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Капремонт сетей электроснабжения в с.Сержень-Юрт протяженностью – 12,5 км |
| 4.2.15 | Строительство общеобразовательной школы в с. Сержень-Юрт Шалинского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Школа в с. Сержень-Юрт на 720 ученических мест |
| 4.2.16 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения в с. Новые Атаги Шалинского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Капремонт сетей газоснабжения в с.Новые Атаги протяженностью 6 км |
| 4.2.17 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Новые Атаги Шалинского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Новые Атаги протяженностью – 1,25 км |
| 4.2.18 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения в с. Новые Атаги Шалинского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Капремонт сетей электроснабжения в с.Новые Атаги протяженностью – 6 км |
| 4.2.19 | Строительство общеобразовательной школы в с. Новые Атаги Шалинского муниципального района Чеченской Республики | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет | Школа в с. Новые Атаги на – 720 ученических мест |
| **Инфраструктура и строительство** | | | | | |
| **5.1** | **Транспортно-логистический комплекс (приоритетный инфраструктурный сектор)** | | | | |
| **Цели**: создание комфортной и современной транспортно-логистической среды для населения и бизнеса. Обслуживание внутрироссийских и международных транзитных потоков на высоком уровне | | | | | |
|  | **Задачи**: увеличение объемов железнодорожных перевозок; увеличение объемов воздушных перевозок; увеличение объемов автомобильных перевозок | | | | |
| 5.1.1 | Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный). Аэровокзальный комплекс | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет | Количество межрегиональных регулярных пассажирских рейсов, минуя Москву до 50% от общего объема внутренних регулярных авиационных маршрутов |
| 5.1.2 | Обновление парка городского и межрегионального пассажирского транспорта (нарастающим итогом) | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики | I - III этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет, внебюджетные источники | Количество приобретенного автотранспорта – 2000 ед. |
| 5.1.3 | Развитие железнодорожного (пассажирского и грузового) сообщения | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики | I - III этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет, внебюджетные источники | Количество новых железнодорожных маршрутов с 5 городами |
| 5.1.4 | Развитие транспортной инфраструктуры внешнеэкономической деятельности | Министерство транспорта и связи Чеченской Республики | I - III этап | Федеральный бюджет/ Республиканский бюджет, внебюджетные источники | Увеличение объемов внешнеэкономической деятельности в 3 раза в сравнении с 2020 годом |
| **5.2** | **Дорожная инфраструктура** | | | | |
| **Цели**: кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы Чеченской Республики; совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения | | | | | |
|  | **Задачи**: повышение эффективности использования существующих транспортных коммуникаций; реконструкция и развитие региональной автодорожной сети; приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений, в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики; приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта; проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | | | | |
| 5.2.1 | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений | Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики | I-II этапы | Федеральный бюджет | Доля автомобильных дорог (мостов и иных искусственных сооружений) регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее 50% |
| **5.3** | **Энергетическая и коммунальная инфраструктура (энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение)** | | | | |
| **Цели**: обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной инфраструктурой, в том числе путем реализации проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ региона и опережающее развитие | | | | | |
|  | **Задачи:** обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной инфраструктурой; повышение надежности и эффективности инфраструктуры; развитие инфраструктуры для проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ региона; стимулирование развития инфраструктуры частными инвесторами | | | | |
| 5.3.1 | Строительство ПС на 330 кВ «Сунжа» в Гудермесском районе Чеченской Республики | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  ПАО «ФСК ЕЭС» | II этап | Внебюджетные источники | Ввод в эксплуатацию двух силовых трансформаторов мощностью 125 МВт |
| 5.3.2 | Строительство Ачхой-Мартановской Солнечной электростанции | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  ООО «Хевер РГ» | I этап | Внебюджетные источники | Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощности 10 МВт |
| 5.3.4 | Строительство 2-го блока выдачи тепловой мощности на Грозненской ТЭС | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  ПАО «Газпром Энергохолдинг» | II этап | Внебюджетные источники | Ввод в эксплуатацию ТЭС г. Грозного на суммарную тепловую мощность 280 Гкал/час |
| 5.3.5 | Строительство МГЭС «Башенная» | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,  ПАО «Русгидро» | I этап | Внебюджетные источники | Ввод в эксплуатацию мощности 8 МВт |
| 5.3.6 | Доля населения Чеченской Республики обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Доля населения Чеченской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 82,9 % |
| 5.3.7 | Доля городского населения Чеченской Республики обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | I этап | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Доля городского населения Чеченской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 100% |
| **5.4** | **Строительство (приоритетный сектор)** | | | | |
| **Цели**: обеспечение населения Чеченской Республики качественным жильем, создание необходимых объектов здравоохранения, культуры, образования, промышленности, коммунального хозяйства и иных сфер и отраслей народного хозяйства | | | | | |
|  | **Задачи**: оказание государственной поддержки, снижение административной нагрузки на застройщиков, в целях обеспечения развития жилищного строительства; выработка и реализация механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | | | | |
| 5.4.1 | Обеспечение развития жилищного строительства | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | I-III этапы | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Объем жилищного строительства – 2, 158 млн. м2 |
| 5.4.2 | Расселение жителей Чеченской Республики из аварийного жилищного фонда | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | I-III этапы | Федеральный бюджет/ республиканский бюджет | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 456,04 тыс. м2;  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда к 2024 году –26,61 тыс. человек |