**Информация**

**об итогах внедрения в Чеченской Республике целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционно привлекательности субъектов Российской Федерации   
за первое полугодие 2020 года**

Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации внедряются в Чеченской Республике в рамках региональных «дорожных карт», разработанных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.

Каждая модель это комплекс ключевых факторов, наиболее сильно влияющих на улучшение инвестиционного климата, а также конкретные значения показателей, которые должны быть достигнуты к концу отчетного года.

Целевые модели сформированы на основе лучших региональных практик, то есть в них заложены реальные примеры, которые работают на конкретных территориях.

В процесс внедрения целевых моделей при координации регионального проектного офиса были вовлечены органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, а также ресурсоснабжающие организации. Вектор проводимой работы задавался республиканской экспертной группой, которой формировались объективные замечания и предложения в ходе мониторинга реализации мероприятий целевых моделей.

В Чеченской Республике реализуется «дорожные карты» по внедрению 8 целевых моделей, разработанных ответственными исполнителями - органами исполнительной власти Чеченской Республики и Управлением Росреестра по Чеченской Республике.

Средний процент выполнения **8** целевых моделей в республике за первое полугодие 2020 года составил – **68 %.**

Максимальное значение – **100%** – достигнуто в республике по двум целевым моделям:

**«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»** *(ответственный – Минэкономтерразвития ЧР);*

**«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»** *(ответственный* – *Минпромэнерго ЧР).*

По остальным **6** целевым моделям в первом полугодии 2020 года достигнуты следующие значения.

**Целевая модель** **«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»** (процент выполнения составляет **90)**.

Ответственный – **Государственный Комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики**.

Из **24** факторов 100% выполнения достигнуто по **20** факторам,   
В части территориального планирования работа в Чеченской Республике проделана на 100%:

В Федеральной государственной информационной системе территориального планирования размещены документы:

а) территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Чеченской Республики;

б) генеральные планы муниципальных образований Чеченской Республики;

в) правила землепользования и застройки муниципальных образований Чеченской Республики;

г) программы транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Органами местного самоуправления Чеченской Республики проведена работа по внесению изменений в административные регламенты   
по выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)   
и по выдаче разрешения на строительство. Данные муниципальные услуги предоставляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Срок предоставления государственных и муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в республике снижен до 14 дней.

Оптимизированы сроки предоставления услуг по заключению договоров о присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, включая получение технических условий до 30 дней.

Срок получения разрешения на строительство в республике составляет 5 дней.

На сайте Государственного комитета по архитектуре   
и градостроительству Чеченской Республики размещен раздел «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде.

Также на сайтах Государственного комитета по архитектуре   
и градостроительству Чеченской Республики и администраций муниципальных районов и мэрий городских округов Чеченской Республики введен отдельный раздел «Информация для застройщика», посвященный вопросам градостроительной деятельности.

Ежеквартально проводятся обучающие семинары для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства.

Один из пунктов целевой модели предусматривает создание  
и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД).

Также, в соответствии со ст.ст. 56,57 Градостроительного кодекса Российской Федерации все муниципальные образования на территории Российской Федерации обязаны вести ГИСОГД. ГИСОГД предоставляет собой систематизированный свод документированных сведений   
о развитии территорий региона, об их застройке, о земельных участках,   
об объектах капитального строительства и иных сведений, необходимых   
для осуществления градостроительной деятельности.

Министерством финансов Чеченской Республики в 2020 году предусмотрены денежные средства на финансирование создания и функционирование ГИСОГД.

Целевая модель: **«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»** (процент выполнения составляет **78)**;

Ответственный – **Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике.**

Из **11** факторов на **100%** выполнено 4 фактора данной целевой модели, в том числе:

Значение мероприятий фактора «Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования» в Чеченской Республике составило 100%.

Сокращены сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети «Интернет», достигнуто целевое значение 14 дней.

Сокращение сроки присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, достигнуто целевое значение 10 дней.

Значение фактора «[Профессионализм участников кадастрового учета](https://sup.region-id.ru/#/direction/e3fde9b2-9cb6-4889-bf07-dc8de9a125bd/detail)» составило 100%.

Значение фактора «Качество приема и сканирования документов в МФЦ» составило 100%.

Значение показателя «Доля площади земельных участков, местоположение границ которых установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства» составляет 90 % (целевое значение – не менее 45% от общего количества земельных участков).

Доля населенных пунктов Чеченской Республики, сведения   
о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных пунктов Чеченской Республики составляет 75% при целевом значении – 37%.

***Остаются нереализованными мероприятия:***

Мероприятие «Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации». Целевое значение на 2020 год - 100%, выполнение 2,24%. Низкий показатель выполнения обусловлен отсутствием предоставления сведений для внесения в ЕГРН органами местного самоуправления Чеченской Республики. Вопрос повышения данного показателя на постоянной основе вносится членами рабочей группы от Управления Росреестра по ЧР и Филиала в повестку дня рабочих встреч, совещаний с представителями органов местного самоуправления Республики.

Фактор «Учет в ЕГРН объектов недвижимости, расположенных   
на территории субъекта Российской Федерации, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации». Оценка фактора осуществляется   
по исполнению 3-х мероприятий:

- мероприятие «Доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными   
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,   
в площади территории такого субъекта Российской Федерации   
(без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса)». Целевое значение 85%, выполнение 61%.

Причиной уменьшения доли площади земельных участков   
на территории субъекта РФ, учтенной в ЕГРН, по Чеченской Республике,по сравнению с предыдущими годами, является активизация работ   
по верификации и гармонизации в отношении земельных участков, снятие   
с кадастрового учета объектов без уточнения границ в местной системе координат.

Недостижения мероприятий «Доля объектов недвижимости, включенных в ЕГРОКН (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 759-р), сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в ЕГРОКН, на территории субъекта РФ»; «Доля территории объектов недвижимости, включенных в ЕГРОКН (за исключением объектов культурного наследия, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 759-р), сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в ЕГРОКН, на территории субъекта Российской Федерации» обусловлено отсутствием предоставления сведений для внесения в ЕГРН органами власти и органами местного самоуправления Чеченской Республики. Выполнение данных мероприятий рассматривается на уровне Парламента Чеченской Республики и Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.

Фактор «Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации» оценка фактора осуществляется по внедрению мероприятия «Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости». Целевое значение 80%, текущее значение – 43%.

Реализация данного фактора несет заявительный характер. Филиалом   
на постоянной основе проводятся семинары-совещания с кадастровыми инженерами, действующими на территории республики, размещаются информационные материалы в СМИ республики, соцсетях о необходимости и целесообразности оформления объектов недвижимости, деятельности Филиала.

Значение фактора «Уровень использования электронной услуги   
по постановке на кадастровый учет» составляет – 54,72%.

Не достигнуты по данному фактору мероприятие «Доля услуг   
по кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти   
и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления» целевое значение 100%, текущее значение – 65,55% и мероприятие «Доля заявлении о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе   
с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений» целевое значение 70%, текущее значение – 66,81%.

Невыполнением мероприятий является недостаточное взаимодействие органов власти и органов местного самоуправления Чеченской Республики   
с органом регистрации прав. По данным мониторинга Филиала, при обработке   
и вводе данных об объекте недвижимости, документ о выделении или распределении объекта недвижимости, органы местного самоуправления выдают заявителям на руки. Только Мэрия города Грозного осуществляет взаимодействие с органом регистрации прав в электронном виде.

Целевая модель **«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»** (процент выполнения составил **86)**.

Ответственный – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике.

Из **6** факторов **100 %** целевое значение достигнуто по **2** факторам.

Фактор «Доступность подачи заявлений» мероприятие  «Количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном учении на 1 окно МФЦ» целевое значение менее 19 штук, текущее 3,2 штуки.

## Фактор «[Срок регистрации прав собственности](https://sup.region-id.ru/#/direction/a6d90ecb-b851-409e-a619-0b93ec009d5d/detail)» мероприятие [«Средний фактический срок регистрации прав (максимально возможный срок)»](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/213c0809-604a-4b82-bf16-58db9901fe1f/detail) целевое значение менее 7 дней, текущее 5 дней.

## Сокращены сроки изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости фактическое значение составило 7 дней при целевом значении меньше 8 дней.

## Снижено количество задержек и отказов в государственной регистрации прав фактическое значение составило 4,74% при целевом значении менее 5% (*в целях снижения доли заявлений о государственной регистрации прав, по которым принимались решения о приостановлении и отказы, осуществляется на регулярной основе мониторинг количества принятых решений об отказах и приостановках осуществления государственной регистрации прав)*.

Частично неисполненными остаются мероприятия фактора [«Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)](https://sup.region-id.ru/#/direction/b114267a-98c4-4a9b-8947-fc367aa11fd0/detail) (64,57%).

Мероприятие «Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов» (целевое значение – 100%, фактическое значение – 73,99%).

Основными причинами не достижения вышеуказанного фактора являются:

- отсутствие финансирования на сопровождение СМЭВ у органов местного самоуправления;

- отсутствие квалифицированных кадров и их текучесть;

- отсутствие заинтересованности в непредставлении информации посредством СМЭВ.

Частично неисполненными остаются мероприятия фактора «[Качество регистрационного процесса](https://sup.region-id.ru/#/direction/ac728e58-fbaa-4adb-917d-0293e98e49a3/detail)» (60,97%).

Мероприятие «[[Доля услуг, предоставляемых государственными органами государственной власти, властями Российской Федерации и местного самоуправления](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3ca2965f-f919-41eb-bc23-18edac025e7a/detail)»](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/5536a7b8-d7ac-407d-9454-48fd9314bdb1/detail) фактическое значение составило 37,92% при целевом значении 100%.

[Мероприятие «Доля заявленных заявлений о государственной регистрации прав» (с*нижение количества задержек и отказов в государственной регистрации прав; проведение анализа причин задержек и отказов в правоохранительных органах)*](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/21b451d7-3dfe-4df8-aab4-ef2c43f5cbd1/detail) фактическое значение составило 2% при целевом значении менее 0,9%.

В целях достижения отдельных мероприятий целевой модели проводятся обучающие семинары-совещания, мастер-классы для сотрудников МФЦ Чеченской Республики.

Управление Росреестра по Чеченской Республике совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации электронного взаимодействия органов государственной власти Чеченской Республики и местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных органов государственной власти.

Целевая модель **«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»** (процент выполнения составил 100%).

Ответственный – **Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республике.**

Все **13** факторов данной целевой модели выполнены на **100%**, в том числе:

По 23 видам регионального государственного контроля (надзора) Правительством Чеченской Республики утверждены порядки организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах.

[Утверждены административные регламенты исполнения видов регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности](https://sup.region-id.ru/#/direction/69070454-8dd3-4ac5-a055-5a8203ee7a50/detail).

На официальных сайтах органов исполнительной власти   
 Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специализированных разделах, обеспечено размещение   
и поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора).

На соответствующих страницах сайтов контрольно-надзорных органов Чеченской Республики в сети «Интернет» размещены и поддерживаются в актуальном состоянии обобщенные правоприменительные практики видов государственного контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований.

На основании утвержденных критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному категории опасности, либо отмена плановых проверок, либо отмена вида регионального государственного контроля (надзора) составлен план количества плановых проверок в Чеченской Республике на 2020 год.

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 1 октября   
2019 года № 186 утвержден Порядок оценки результативности и эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)». Данным постановлением утверждены ключевые показатели результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А», по видам государственного контроля (надзора), выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности.

Так же утверждены паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А», содержащие методики расчета причиненного ущерба, включающие: методологию расчета показателей, в том числе формулы их расчета; описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя; описание рисков недостижения целевых значений показателя; методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования и опубликования (в том числе в формате открытых данных).

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 4 декабря 2019 года № 394-р утвержден Перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Чеченской Республики.

Доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым план проверок составлен на основании утвержденных критериев, либо отменены плановые проверки, либо отменен вид регионального государственного контроля (надзора) достигнуто целевое значение 30% .

В соответствии с Соглашением от 12 февраля 2019 года № 071-08-2019-02 «о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» заключенного между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Чеченской Республики, государственным контрактом   
от 21 октября 2019 года № 6747 заключенного между Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Кейсистемс – Безопасность» завершена работа по доработке региональной ведомственной информационной системы автоматизации контрольно-надзорной деятельности в Чеченской Республике по приоритетным видам регионального государственного контроля с целью   
ее интеграции с Государственной информационной системой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»   
и Федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок».

24 марта 2020 года, с участием территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Чеченской Республике, проведено заседание Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики (далее – Совет), руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти было рекомендовано принять меры (в части касающейся) по улучшению целевых значений показателей по оценке влияния деятельности на состояние инвестиционного климата в Чеченской Республике, а также утвержден план работы Совета на второе полугодие 2020 года

**Целевая модель «Технологическое присоединение   
к электрическим сетям»** (процент исполнения – 95%) .

Ответственный **– *Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики****.*

По данной целевой модели из **11** факторов по**10** факторам достигнуто **100%** выполнение:

- постановлением Правительством Чеченской Республики от 07.12.2017 г. № 296 утвержден перечень случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется,

- на официальном сайте Минпромэнерго ЧР размещена доступная для понимания информация о порядке технологического присоединения   
и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки   
на технологическое присоединение;

- на официальных сайтах сетевых организаций развит функционал «личных кабинетов» на которых можно подать заявку на технологическое присоединение, получить и подписать договор на технологическое присоединение с использованием электронной подписи;

- на официальных сайтах сетевых организаций, официальном сайте Минпромэнерго ЧР функционирует калькулятор (плата за технологическое присоединение и составление технических условий в технических условиях);

- приказом АО «Чеченэнерго» от 25.08.2017 г. № 478 «О заключении договоров энергоснабжения до завершения процедур технологического присоединения» организация работы по обеспечению составления и выдачи заявлений установлено 10 дней,

- на муниципальном и региональном уровнях созданы комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов.

Доля заявок на технологическое присоединение к сервису «личный кабинет» в настоящее время составляет 93,4% при целевом значении более 70% (*решение о выборе формы обращения с заявкой на технологическое присоединение принимается заявителем лично и не регламентируется правовыми нормами. Вместе с тем, на сайтах Минпромэнерго ЧР и АО «Чеченэнерго» обеспечена возможность подачи заявок через личный кабинет).*

## Частично не реализован фактор «Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ» выполнение составляет 66,67%, не выполненным является мероприятие [«Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/53a07317-7224-4026-ad38-4efab297f914/detail)».

До сих пор причиной невыполнения данного мероприятия являлось отсутствие денежных средств на разработку и внедрение вышеуказанной информационной системы (ИСОГД) в муниципальных бюджетах, так как до вступления новой редакции Градостроительного кодекса РФ (до 1 января 2019 года) ведение информационных систем обеспечения [градостроительной деятельности](http://mobileonline.garant.ru/#/document/57423124/entry/101) (ИСОГД) осуществлялось органами местного самоуправления городских округов, органами местного самоуправления муниципальных районов.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса РФ (вступившего с 1 января 2019 г.) и Положением о Государственном комитете по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики данный вопрос отнесен к сфере ведения Госкомитета по архитектуре   
и градостроительству Чеченской Республики (далее - Госкомитет).

В свою очередь, Государственным комитетом по архитектуре   
и градостроительству Чеченской Республики проведена следующая работа:

- заключено Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству Чеченской республики   
и ФГУБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», в том числе, в части создания (модернизации и развития) регионального информационного ресурса (системы) в сфере информационного обеспечения градостроительной деятельности;

- подготовлен проект постановления Чеченской Республики   
«О создании государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чеченской Республики»;

- неоднократно направлены ходатайства в Правительство Чеченской Республики и письма в Министерство финансов Чеченской Республики   
о необходимости выделения денежных средств для внедрения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Сумма необходимая для создания и внедрения ГИСОГД составляет   
24, 93 млнрублей.

**Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение)   
к сетям газораспределения»** (процент исполнения – 100%).

**Ответственный – *Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики****.*

По данной целевой модели по всем **10** факторам достигнуто **100%** выполнение:

- обеспечена возможность через сеть «Интернет» предоставлять заявки на заключение договора о подключении (технологическом присоединении)   
к сетям газораспределения в электронном виде;

- создан интернет-сервис с интерактивной картой и возможность получения статуса заявки через «личный кабинет» на сайте сбытовой организации;

- обеспечена ​​возможность электронной выдачи технических условий;

- обеспечена возможность дистанционного заключения договора поставки газа на сайте поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»   
и возможность перехода на сайт поставщика сетевой организацией «Чеченгаз» для заключения договора поставки газа;

- постановлением Правительства Чеченской Республики от 08.09.2015 г. № 163 утвержден порядок, регламентирующий условия размещения объектов газоснабжения на земельных участках или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков;

- постановлением Правительством Чеченской Республики от 07.12.2017 г. № 296 утвержден перечень случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется в том числе «Строительство и реконструкция сетей газопотребления и газораспределения в случаях, когда каждая из этих сетей предназначена для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа включительно»;

- распоряжением Правительства Чеченской Республики от 31.12.2019 г. № 304 утверждена региональная программа газификации с источниками финансирования;

- обеспечено использования газораспределительными организациями на практике ресурсного метода ценообразования при строительстве сетей;

- АО «Газпром газораспределение Грозный» проведена работа: установлено необходимое программное обеспечение с возможностью составления смет по ресурсному методу и проведено обучение специалистов, задействованных в данном направлении. Однако практический переход   
на ресурсный метод возможен только тогда, когда полноценно и в полном объеме заработает Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС) и будут приняты соответствующие нормативные акты. Однако постановлением Правительства Российской Федерации (внесение поправок в Постановление Правительства Российской Федерации №1452 от 23 декабря 2016 года «О мониторинге цен строительных ресурсов») полноценный запуск государственной системы ценообразования   
в строительстве перенесен на начало 2022 года.

Целевая модель «***Подключение (технологическое присоединение)   
к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения   
и водоотведения, водоснабжения и водоотведения»*** (процент исполнения – **93%**).

**Ответственный** – ***Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.***

***Из 12 факторов 100% достижение достигнуто по 8 факторам, в том числе:***

На сайте органов местного самоуправления ЧР размещена информация   
о перечне ресурсных организаций, обеспечивающих доступ к их территориям (технологическое присоединение), с указанием ссылок на сайты данных организаций о доступной мощности на источнике тепла, водоснабжения.

На сайте Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики размещены калькуляторы, которые позволяют рассчитывать ориентировочную плату за подключение, с учетом нагрузки заявителя.

По сроку представления сведений о технических условиях подключения (подготовки) для уполномоченного органа, достигнуто целевое значение   
7 дней.

На сайте ресурсных организаций размещена информация о наличии   
и наличии возможностей для технической поддержки (технологического присоединения), а также регистрации и ход реализации заявок на подключение (технологического присоединения).

Обеспечено взаимодействие уполномоченных органов Чеченской Республики и ресурсных организаций республики при подготовке градостроительного плана земельного участка.

Срок подготовки и направления заявленного договора о подключении  
к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) составляет 14 рабочих дней.

Срок подготовки и направления заявленного договора о подключении   
к системе теплоснабжения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) составляет 20 рабочих дней

Утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Чеченской Республики.

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики вносит изменения в административный регламент предоставления государственных услуг «Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»   
по сокращению сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство сетей тепло-, водоснабжения   
и водоотведения. Срок предоставления услуг сокращен с 45 дней до 15 дней.

**По 4 факторам имеется частичное исполнение.**

Достижение фактора «Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения)» составляет **71,43%.** Не исполненным является мероприятия «Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган» в Чеченской Республике составляет 7 рабочих дней, целевое значение меньше 5 дней.

[Достижение фактора «Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и ресурсоснабжающих организаций при подготовке градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)](https://sup.region-id.ru/#/direction/30e2bbbd-208b-4474-afc7-6c92dc147bc8/detail) составило 50%.

Не исполненным является мероприятие «[Наличие доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД, да/нет (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации действующей ГИСОГД)](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0359e0ef-1cf6-46eb-855c-bf999f0e07ef/detail)»для создания и внедрения ГИСОГД, а также назакупку аппаратных средств, необходимых для функционирования ГИСОГД необходимы денежные средства в размере 24,93 млн рублей (предварительные данные Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики ).

Министерству финансов Чеченской Республики дано поручение   
в срок до 01 мая 2019 года при внесении очередных изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год   
и на плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотреть возможность выделения из бюджета Чеченской Республики в 2020 году денежных средств   
на финансирование создания и функционирование ГИСОГД.

[Достижение фактора «Подготовка договора о подключении](https://sup.region-id.ru/#/direction/78d1375a-c990-47b7-90bd-fc6911d6241c/detail)» составляет 92,86%, не достигнуто мероприятие [«Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/8750c8a3-5598-48ac-a5e3-45c069c72bf0/detail)» в Чеченской Республике составляет 14 дней, целевое значение меньше 10 дней.

Достижение фактора «[Оптимизация процедур](https://sup.region-id.ru/#/direction/6b225524-72e3-45a8-8206-d21dc05ed06b/detail)» составляет 92,62%, не достигнуто мероприятие [«Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры)](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/8ff6fb3d-797d-4f81-9aba-7dce16329ccb/detail)» в Чеченской Республике составляет 13 дней, целевое значение меньше 10 дней.

Целевая модель ***«Поддержка малого и среднего предпринимательства»*** (процент выполнения составляет 58).

**Ответственный – *Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республике.***

Из **10** факторов **100%** выполнен **1** фактор «Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства», в соответствии с Законом Чеченской Республики от 13 ноября 2015 г. № 46-РЗ установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Чеченской Республики.

По остальным 9 факторам имеется частичное исполнение, достижение мероприятий данных факторов планируется к концу 2020 года, в том числе

В целях 100% достижения мероприятия «[Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства](https://sup.region-id.ru/#/direction/3d81c6bf-1b8f-4656-8546-e3942f84dbf3/detail)» в государственную программу Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике», утвержденную Постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 № 350 и другие нормативно правовые акты Чеченской Республики включены 10 целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.

Достигнуто 100% целевое значение мероприятия  [«Доля муниципальных районов и городских округов в субъектах Российской Федерации, в которых участвуют муниципальные программы (подпрограммы), направлены на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/8c93e65c-7fb0-4161-9049-ddb7b311c4e6/detail) 15 муниципальных районов и 2 городских округа Чеченской Республики утвердили и реализуют муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достигнуто мероприятие предусматривающее наличие в субъекте Российской Федерации полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов организаций (объектов), образующих инфраструктуру для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инновационного и промышленного производства, центр кластерного развития; центр прототипирования; центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования). Целевое значение более 1 шт., на сегодняшний день фактический показатель   
- 2 шт., в республике создан АО «Центр кластерного развития Магнус-Грозный» и первый центр «Мой бизнес» *(на площадке которого созданы центры поддержки экспорта, инжиниринга и народно-художественных промыслов).*

Достигнуто мероприятие «Доля объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оформление которых соответствует единому фирменному стилю, в общем количестве организаций, созданных полностью или частично за счет средств федерального бюджета на территории соответствующего субъекта Российской Федерации» РБЦ «Мой бизнес» оформлен под единый фирменный стиль.

[Достигнуто мероприятие «Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (далее - НГС) (акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и (или) с акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и (или) региональными гарантийными организациями), в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/ae61405c-dcef-45c2-be77-7fadf9cae816/detail)» фактическое значение составляет 14% при целевом значении более 10%.

[Достигнуто мероприятие «Наличие программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие   
и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов (не реализуется в городах федерального значения)](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/fdd34651-73c0-4879-b552-6ffc6c2ef7e0/detail)» постановление Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 г. № 312 "Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2120 годы».

[Достигнуто мероприятие «Наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам   
(не реализуется в городах федерального значения)](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/f5236cd8-9227-499b-a47f-924f01c8ba91/detail)» при целевом значении более 5 типов, фактическое значение 8 типов (региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта).

В рамках внедрения мероприятия [«Размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/83e05618-3fe7-4854-9949-79920906e99d/detail)» реализуются мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками достигнуто целевое значение – 12 раз.

Проект по внедрению целевых моделей в субъектах Российской Федерации рассчитан не на один год и по отдельным моделям даны целевые значения до 2021 года. Таким образом, это системная работа   
по снижению административных барьеров и созданию благоприятного инвестиционного климата, рассчитанная на длительное время и требующая консолидации усилий органов власти различных уровней и бизнес-сообщества регионов.