**Пояснительная записка**

**о реализации государственной программы Чеченской Республики**

***за 1 квартал 2021 года***

**1. Наименование государственной программы:** «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» (далее – Госпрограмма)

**2. Ответственный исполнитель (соисполнители):** Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее – Минэкономтерразвития ЧР);

*Соисполнитель:*Комитет Правительства Чеченской Республики   
по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка.

**3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу в 2021 году:**

постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 февраля 2021 года № 20 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 330» Госпрограмма приведена в соответствие с Законом Чеченской Республики от 21 декабря 2020 года  
№ 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации государственной программы** *(в том числе региональных проектов)***:**

В рамках Госпрограммы предусмотрена реализация 7 подпрограмм, из них в 2021 году реализуется 6 подпрограмм, в том числе:

- «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»;

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»;

- «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (в данную подпрограмму в виде отдельных структурных элементов включены 3 региональных проекта, в том числе: «*Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».*

В связи с отсутствием финансирования подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» не реализуется с 2015 года.

**5.** **Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:**Госпрограмма не нуждается в корректировке.

**6.** **Общий объем финансирования**, предусмотренного на 2021 год   
в соответствии с утвержденной Госпрограммой, всего – **2 021,871**  
млн рублей, в том числе средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | - 683,095 млн рублей; |
| республиканского бюджета | - 615,096 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 723,680 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

в том числе по региональным проектам: всего – **42,493** млн рублей, из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | - 42,068 млн рублей; |
| республиканского бюджета | - 0,425 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 0,0 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

**7. Сведения о фактических расходах за отчетный период**, всего– **235,274** млн рублей (12% от общего годового объема), в том числе средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | - 0,0 млн рублей; |
| республиканского бюджета | - 128,260 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 107,014 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

в том числе по региональным проектам: всего – 0,0 млн рублей.

**8.** **Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период**

в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 ноября 2020 года № 434-р было предусмотрено выделение Минэкономтерразвития ЧР денежных средств в сумме 29,562 млн рублей,   
на реализацию мероприятия по строительству филиала государственного бюджетного учреждения Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных   
и муниципальных услуг» в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Указанные средства были доведены до Минэкономтерразвития ЧР только в 2021 году и были направлены на погашение кредиторской задолженности.

**9.** **Сведения о количестве запланированных и реализуемых в 1 квартале 2021 года мероприятиях государственной программы в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Количество мероприятий (объектов), в том числе: | | Причины отклонения |
| запланированных | реализуемых в 1 кв. |
| «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» | 25 | 13 | Нет финансирования |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики» | 12 | 1 |  |
| «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 4 | 3 |  |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» | 8 | 5 |  |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка» | 1 | 1 |  |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | 4 | 1 | В соответствии с правилами предоставления субсидий ведётся работа по отбору получателей субсидий |
| **Итого** | **54** | **24** |  |

*(выполненными считать мероприятия от 90% и выше)*

**10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2020 году, за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

по итогам отчетного года предусмотрено достижение 26 индикативных показателей Госпрограммы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Количество индикативных показателей, в том числе: | |
| запланированных | невыполненных |
| «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» | 2 | 2 |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики» | 3 | 3 |
| «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 5 | 5 |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» | 4 | 4 |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка» | 2 | 2 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | 10 | 10 |
| **Итого** | **26** | **26** |

*(невыполненными считать индикативные показатели, достижение которых меньше   
100 %)*

**11. Основные результаты реализации государственной программы в отчетном году в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

в рамках реализации Госпрограммы в 1 квартале 2021 года из запланированных 54 мероприятий *(реализация 23-х предусмотрена без финансирования)*, осуществлялась реализация 24 мероприятий, в том числе   
в разрезе подпрограмм:

***Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»***

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение защиты прав   
и законных интересов граждан, общества и государства от проявления коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию,  
и совершенствования системы противодействия коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления Чеченской Республики.

По состоянию на 01.04.2021 г. в рамках реализации мероприятий Подпрограммы проведена следующая работа:

- экспертиза проектов нормативных правовых актов, разработанных органами исполнительной власти Чеченской Республики –100%;

- анализ обращений граждан на предмет наличия в них фактов коррупции со стороны государственных гражданских служащих Чеченской Республики – ежемесячно;

- информация о проводимой антикоррупционной деятельности размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти Чеченской Республики.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия Подпрограммы, требующие финансовых затрат, в I квартале 2021 года не осуществлялись.

***Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»***

За отчетный период из внебюджетных источников привлечено 107,014 млн рублей, иные результаты реализации мероприятий отсутствуют.

Бюджетные средства, предусмотренные в 2021 году по линии Госпрограммы, в настоящее время не доведены до Чеченской Республики.

***Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных   
и муниципальных услуг в Чеченской Республике»***

На базе МФЦ предоставляется свыше 149 услуг федеральных органов власти и внебюджетных фондов, услуги органов исполнительной власти Чеченской Республики и услуги органов местного самоуправления.

По данным выгрузки из информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг за 1 квартал 2021 года от заявителей, обратившихся в МФЦ Чеченской Республики, поступило 1728 оценок, из которых 96,4 % – положительные.

По итогам работы МФЦ Чеченской Республики за 1 квартал 2021 года населению республики оказано 125 712 услуг, в том числе:

95 479 – услуги федеральных органов исполнительной власти;

17045 – услуги органов исполнительной власти;

7681 – услуги органов местного самоуправления;

5507 – иные услуги (регистрация или подтверждение учетной записи в ЕСИА и услуги корпорации МСП).

За совершенные федеральными органами исполнительной власти юридически значимые действия при подаче заявления в МФЦ по состоянию на 1 апреля 2021 года в бюджет Чеченской Республики поступило 20,641 млн рублей.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики»***

В рамках подпрограммы осуществляется кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики   
и Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей   
и регулированию потребительского рынка»***

В рамках подпрограммы осуществляется мониторинг хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации   
по защите прав потребителей, качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке совместно с федеральными органами государственного надзора и контроля, органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления; организация   
и проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей; подготовка материалов по вопросам защиты прав потребителей для средств массовой информации; консультация потребителей по вопросам защиты прав потребителей; рассмотрение заявлений и обращений потребителей, органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации о нарушениях хозяйствующими субъектами прав потребителей; содействие органам по защите прав потребителей местного самоуправления и общественным объединениям   
в вопросах их полномочий.

***Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике»***

В рамках подпрограммы запланирована реализация 7 мероприятий.

В 1 квартале 2021 года начато предоставление субсидий на обеспечение (возмещение) затрат государственного унитарного предприятия Чеченской Республики «Республиканский бизнес-центр».

**12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации государственных программ и региональных проектов, в отчетном году**

1. Возникновение чрезвычайных ситуаций непреодолимого характера в 2017-2018 годах и введение ограничительных мер на территории Чеченской Республики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году, повлияло на ввод инвестиционных проектов агропромышленного комплекс в эксплуатацию в соответствии с изначально установленными сроками.

2. Для эффективного и качественного функционирования МФЦ, а также дальнейшего совершенствования деятельности, с учетом всех стандартов и требований федеральных нормативных правовых актов, исполнения указаний федеральных властей, регламентирующих новые требования к предоставляемым услугам, возникла необходимость оперативного решения следующих проблемных вопросов финансового характера:

- бюджетные ассигнования, предусмотренные на субсидии МФЦ на финансовое обеспечение государственного задания на 2021 год, необходимо предусмотреть исходя из расчетной стоимости объема государственного задания 670 тыс. услуг в объеме 280,4 млн руб. (дополнительная потребность **61,2** млн руб.),лимиты бюджетных обязательств необходимо довести в объеме, предусмотренных бюджетных ассигнований ;

- в связи с передачей полномочий по услугам МВД России в МФЦ, предоставление услуг сотрудниками МВД России будет приостановлено с 1 декабря 2021 года. В этой связи возникает потребность в закупке соответствующего оборудования, 27 комплектов программно-технического комплекса «Криптобиокабина» (далее – ПТК «Криптобиокабина»), ориентировочная стоимость которого составляет **90,2** млн руб., требование   
о закупке и вводе в промышленную эксплуатацию ПТК «Криптобиокабина»   
во всех МФЦ субъектов Российской Федерации не позднее 29 ноября 2021 года установлено в соответствии с Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376;

- необходимость материально-технического оснащения, обновления и модернизации оргтехники, ориентировочная потребность в финансовых средствах составляет **35,5** млн руб.;

- необходимость обновления программных продуктов, используемых в МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг, потребность в финансовых средствах составляет **6,7** млн руб.;

- необходимость строительства зданий для 5 филиалов МФЦ, в связи с несоответствием данных помещений федеральным стандартам (Наурского, Серноводского, Шелковского, Веденского, Надтеречного муниципальных районов), ориентировочная потребность с учетом затрат на ПСД потребность   
в финансовых средствах составляет 128,5 млн руб**.**;

- необходимость оплаты за аренду помещения, предоставленного   
для размещения филиала по Ахматовскому району г. Грозного, потребность   
в финансовых средствах составляет **3,7** млн руб. в год (до 2021 года аренда предоставлялась безвозмездно);

*-* необходимость рассмотрения вопроса повышения заработной платы сотрудников МФЦ, размер оплаты труда в среднем на 15% ниже, по сравнению с субъектами РФ, наблюдается высокая текучесть квалифицированных кадров, потребность в финансовых средствах составляет **28,9** млн руб.;

- необходимость ремонта всех зданий, числящихся на балансе МФЦ,   
на протяжении 6 лет не производился текущий ремонт помещений, потребность в финансовых средствах составляет **12,5** млн руб.;

- в целях обеспечения бесперебойной работы всех имеющихся окон МФЦ с учетом коэффициента сменности, а также замещения сотрудников на случай нахождения их в отпуске или на период нетрудоспособности, необходимо увеличение штатной численности универсальных специалистов МФЦ на 54 ставки, специалистов ТОСП МФЦ на 26 ставок, 42 штатных единицы на создание контрольно-аналитических отделов, (или отдельных сотрудников) осуществляющих межведомственные запросы и подготовку документов (бэк-офис), а также 6 штатных единиц для курьерской доставки документов в филиалы МФЦ, итого **128** единиц (перечень поручений Главы Чеченской Республики от 05.02.2018 г. № 01-08), потребность на оплату труда которых составляет **52,4** млн руб. в год;

- рассмотрение вопроса увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение государственного задания МФЦ   
на финансовый год, на сумму поступлений, зачисляющихся в республиканский бюджет от госпошлины по услугам федеральных органов власти, оказываемых на базе МФЦ, в целях обеспечения финансирования расходов на развитие и дальнейшее совершенствование деятельности учреждения.

Руководитель МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон подпись