**Пояснительная записка**

**о реализации государственной программы Чеченской Республики**

***за 1 полугодие 2021 года***

**1. Наименование государственной программы:** «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» (далее – Госпрограмма)

**2. Ответственный исполнитель (соисполнители):** Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее – Минэкономтерразвития ЧР);

*Соисполнитель:*Комитет Правительства Чеченской Республики
по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка.

**3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу в 2021 году:**

постановлением Правительства Чеченской Республики от 17 февраля 2021 года № 20 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 330» Госпрограмма приведена в соответствие с Законом Чеченской Республики от 21 декабря 2020 года
№ 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации государственной программы** *(в том числе региональных проектов)***:**

В рамках Госпрограммы предусмотрена реализация 7 подпрограмм, из них в 2021 году реализуется 6 подпрограмм, в том числе:

- «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»;

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»;

- «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка»;

 - «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (в данную подпрограмму в виде отдельных структурных элементов включены 3 региональных проекта, в том числе: «*Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».*

 В связи с отсутствием финансирования подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» не реализуется с 2015 года.

**5.** **Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:**Госпрограмма не нуждается в корректировке.

**6.** **Общий объем финансирования**, предусмотренного на 2021 год
в соответствии с утвержденной Госпрограммой, всего – **2 021,871**
млн рублей, в том числе средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета  | - 683,095 млн рублей;  |
| республиканского бюджета  | - 615,096 млн рублей;  |
| внебюджетных источников | - 723,680 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

в том числе по региональным проектам: всего – **42,493** млн рублей, из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета  | - 42,068 млн рублей; |
| республиканского бюджета  | - 0,425 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 0,0 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

 **7. Сведения о фактических расходах за отчетный период**, всего– **433,288** млн рублей (21% от общего годового объема), в том числе средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета  | - 31,755 млн рублей;  |
| республиканского бюджета  | - 252,393 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 149,140 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

в том числе по региональным проектам: всего – **32,076** млн рублей, из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета  | - 31,755 млн рублей; |
| республиканского бюджета  | - 0,321 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 0,0 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

**8.** **Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период**

в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 ноября 2020 года № 434-р было предусмотрено выделение Минэкономтерразвития ЧР денежных средств в сумме 29,562 млн рублей,
на реализацию мероприятия по строительству филиала государственного бюджетного учреждения Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Указанные средства были доведены до Минэкономтерразвития ЧР только в 2021 году и были направлены на погашение кредиторской задолженности.

**9.** **Сведения о количестве запланированных и реализуемых в 1 квартале 2021 года мероприятиях государственной программы в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Количество мероприятий (объектов), в том числе: | Причины отклонения |
| запланированных | реализуемых в I полугодии |
| «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» | 25 | 21 | Нет финансирования |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики» | 12 | 2 | Средства не доведены, ведутся работы по устранению замечаний к ПСД особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный». |
| «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 4 | 4 |  |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» | 8 | 6 |  |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка» | 1 | 1 |  |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | 4 | 4 |  |
| **Итого** | **54** | **38** |  |

*(выполненными считать мероприятия от 90% и выше)*

**10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2020 году, за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

по итогам отчетного года предусмотрено достижение 26 индикативных показателей Госпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Количество индикативных показателей, в том числе: |
| запланированных | невыполненных |
| «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» | 2 | 2 |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики» | 3 | 3 |
| «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 5 | 5 |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» | 4 | 4 |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка» | 2 | 2 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | 10 | 10 |
| **Итого** | **26** | **26** |

*(невыполненными считать индикативные показатели, достижение которых меньше
100 %)*

**11. Основные результаты реализации государственной программы в отчетном году в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

в рамках реализации Госпрограммы в 1 полугодии 2021 года из запланированных 54 мероприятий *(реализация 23-х предусмотрена без финансирования)*, осуществлялась реализация 30 мероприятий, в том числе
в разрезе подпрограмм:

***Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»***

По состоянию на 01.07.2021 г. выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

1. проведение ежегодного мониторинга восприятия уровня коррупции в Чеченской Республике (научно-исследовательская работа по теме: «Мониторинг восприятия уровня коррупции в Чеченской Республике

и исследование общественного мнения с целью выявления недостатков

в республиканском законодательстве, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности») на сумму 142, 500 тыс. руб.;

Кроме того, органами исполнительной власти Чеченской Республики регулярно проводится работа по реализации основных мероприятий Подпрограммы, не требующих финансирования:

1. обеспечение функционирования горячей линии (телефон доверия);

2. организация проведения работы с государственными гражданскими служащими, направленная на формирование нетерпимого отношения

к коррупционным проявлениям;

3. организация мероприятий по разъяснению государственным гражданским служащим положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе: об установлении наказания

за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество

во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, предоставляемых указанными лицами, в соответствии

с законодательством о противодействии коррупции;

4. организация соблюдения законодательства Российской Федерации об управлении имуществом, находящимся в государственной собственности и на праве оперативного управления;

5. разъяснение о недопустимости стремления преодолеть законодательные (правовые) ограничения в вопросах противодействия коррупции;

6. организация работы по предоставлению государственными гражданскими служащими объективных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о возможных последствиях, предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений;

7. организация и проведение пресс-конференций с руководителями органов исполнительной власти Чеченской Республики, реализующими мероприятия данной Подпрограммы и внедряющими ведомственные программы (планы) противодействия коррупции.

***Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»***

Привлечено внебюджетное финансирование в размере 149,14 млн рублей. Техническая готовность объектов свидетельствует о вводе объектов в эксплуатацию в текущем году.

Рабочих мест в первом полугодии 2021 года не создано. Создание значительного количества рабочих мест ожидается в конце 2021 года ввиду того, что ввод в эксплуатацию по 4 инвестиционным проектам с общим объемом финансирования 3 198,76 млн рублей запланировано на конец октября и декабря 2021 года, а именно по следующим инвестиционным проектам:

- «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара»;

- «Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике»;

- «Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-юрт Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн»;

- «Строительство тепличного комплекса на площади 5 га в с. Новый Шарой, Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики».

Кроме того, в первом полугодии 2021 года освоено средств в размере 165,63 млн рублей (из них внебюджетные средства в размере 14,15 млн рублей, бюджетные средства в размере 151,48 млн рублей):

- 14,15 млн рублей по инвестиционному проекту «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара»;

- 127,13 млн рублей по инвестиционному проекту «Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-юрт Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн»;

- 24,36 млн рублей по инвестиционному проекту «Строительство тепличного комплекса на площади 5 га в с. Новый Шарой, Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики».

 Бюджетные средства, предусмотренные в 2021 году на осуществление имущественного взноса в уставный капитал управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный», в настоящее время не доведены до Чеченской Республики. Связано это с тем, что ведутся работы по устранению замечаний к ПСД особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный».

 ***Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в Чеченской Республике»***

На базе МФЦ предоставляется свыше 150 услуг федеральных органов власти и внебюджетных фондов, услуги органов исполнительной власти Чеченской Республики и услуги органов местного самоуправления.

По данным выгрузки из информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг за январь - июнь 2021 года по состоянию на 15 июня 2021 года общее количество оценок заявителей составило 2747, из них 97,1% положительные.

По итогам работы МФЦ Чеченской Республики за январь - май 2021 года населению республики оказано **200 513** услуг, в том числе:

151629 - услуг федеральных органов исполнительной власти;

26985- услуг органов исполнительной власти;

12361 - услуга органов местного самоуправления;

9538 - иные услуги (регистрация или подтверждение учетной записи в ЕСИА и услуги корпорации МСП).

При этом за совершенные федеральными органами исполнительной власти юридически значимые действия при подаче заявления в МФЦ за январь - июль 2021 года в бюджет Чеченской Республики поступило **41,286** млн рублей.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики»***

В рамках подпрограммы осуществляется кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
и Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей
и регулированию потребительского рынка»***

В рамках подпрограммы осуществляется мониторинг хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации
по защите прав потребителей, качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке совместно с федеральными органами государственного надзора и контроля, органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления; организация
и проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей; подготовка материалов по вопросам защиты прав потребителей для средств массовой информации; консультация потребителей по вопросам защиты прав потребителей; рассмотрение заявлений и обращений потребителей, органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации о нарушениях хозяйствующими субъектами прав потребителей; содействие органам по защите прав потребителей местного самоуправления и общественным объединениям
в вопросах их полномочий.

***Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике»***

За первое полугодие 2021 года в рамках подпрограммы реализованы 6 мероприятий из 7 запланированных.

- Предоставлены субсидии на обеспечение (возмещение) затрат государственного унитарного предприятия Чеченской Республики "Республиканский бизнес-центр" в размере:

– федерального бюджета – **0** млн рублей,

– республиканского бюджета – **16,472** млн рублей.

*(Кассовое исполнение достигла 100 %);*

- Предоставление субсидии на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта в размере:

– федерального бюджета – **0** млн рублей,

– республиканского бюджета – **1,769** млн рублей.

*(Кассовое исполнение достигла 100 %).*

В разрезе региональных проектов:

*Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*

Проект направлен на решение задач по оказанию начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП включенных в реестр социальных предпринимателей.

Общий объем финансирования регионального проекта на 2021 год составляет – **21,040** млн рублей, в том числе средства:

– федерального бюджета – **20,892** млн рублей,

– республиканского бюджета – **0,210** млн рублей.

В рамках проекта в 2021 году запланирована реализация
**2**-х мероприятий, в том числе:

– предоставление субсидии на оказание услуг начинающим предпринимателям в центре «Мой бизнес» с общим объемом финансирования – **10,622** млн рублей *(Кассовое исполнение достигла 100 %);*

– предоставление субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей субсидии в форме грантов с общим объемом финансирования – **10,417** млн рублей *(Кассовое исполнение запланировано на сентябрь 2021 года);*

*Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*

Проект направлен на решение задачи по созданию системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология.

Общий объем финансирования регионального проекта на 2021 год составляет**105,491**млн рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета– **104,436** млн рублей;

- республиканского бюджета – **1,055** млн рублей;

В рамках проекта в 2021 году запланирована реализация 2-х мероприятий, в том числе:

– предоставление субсидии на оказание услуг субъектам МСП в центре «Мой бизнес» с общим объемом финансирования– **4,2** млн рублей *(Кассовое исполнение достигла 100 %);*

– предоставление субсидии на оказание услуг субъектам МСП в Центре поддержки экспорта с общим объемом финансирования – **12,537** млн рублей *(Кассовое исполнение достигла 100 %)*

*Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*

Проект направлен на созданы благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления таким гражданам мер поддержки (предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями, обеспечение предоставления комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития).

Общий объем финансирования регионального проекта на 2021 год составляет **4,716** млн рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – **4,669** млн рублей;

- республиканского бюджета – **0,047** млн рублей;

В рамках проекта в 2021 году запланировано реализация **1**-го мероприятия:

– предоставление субсидии на оказание услуг самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес» с общим объемом финансирования – **4,71** млн рублей *(Кассовое исполнение достигла 100 %)*.

**12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации государственных программ и региональных проектов, в отчетном году**

*Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»:*

Возникновение чрезвычайных ситуаций непреодолимого характера в 2017-2018 годах, введение ограничительных мер на территории Чеченской Республики в связи

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году, что повлияло на ввод объектов в эксплуатацию согласно изначально установленным плановым срокам.

*Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в Чеченской Республике»*

Основными целями и задачами реализации мероприятий Госпрограммы являются:

- развитие филиальной сети МФЦ, в том числе создания (строительство) филиалов МФЦ муниципального значения;

- повышение качества, доступности, эффективности и уровня комфортности заявителей предоставления государственных и муниципальных услуг населению Чеченской Республики;

- повышения комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике;

- развитие имущественной и информационно-коммуникационной инфраструктуры для организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе ГБУ «РМФЦ» и филиалов в Чеченской Республике, в том числе по принципу «одного окна»;

- увеличение количества видов и объема государственных и муниципальных услуг, оказываемых ГБУ Чеченская Республика «РМФЦ» и его филиалами в Чеченской Республике по принципу «одного окна»;

- организация работы единых мест приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, на базе ГБУ «РМФЦ» на территориях муниципальных образований республики;

- увеличение объема налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики.

- увеличение доли МФЦ, отвечающих единым стандартам качества, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 до 100%;

- достижение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей – 97%;

- время ожидания в очереди при информировании (консультации), подаче запроса о предоставлении государственной и муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги – менее 15 минут;

- увеличение доли населения Чеченской Республики, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ до 100%;

- среднее число обращений представителей бизнеса для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности на одно окно МФЦ - 30;

- увеличение объема государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ (по каждому филиалу ГБУ «РМФЦ»);

- достижение количества постоянно работающих окон для консультаций посетителей, приема и выдачи документов до 343 единиц.

**8. Предложения по решению проблемных вопросов:**

*Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»:*

Ввод объектов в эксплуатацию в 2021 году в соответствии с протоколом совещания первого заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Бабича М.В. от 15.06.2020 № 52-МБ не представляется возможным, в связи с чем необходимо пролонгировать сроки ввода объектов в эксплуатацию до конца октября и декабря 2021 года.

 *Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в Чеченской Республике»*

 Для эффективного и качественного функционирования МФЦ, а также дальнейшего совершенствования деятельности, с учетом всех стандартов и требований федеральных нормативных правовых актов, исполнения указаний федеральных властей, регламентирующих новые требования к предоставляемым услугам, возникла необходимость оперативного решения следующих проблемных вопросов финансового характера:

 - бюджетные ассигнования, предусмотренные на субсидии МФЦ на финансовое обеспечение государственного задания на 2021 год, необходимо предусмотреть исходя из расчетной стоимости объема государственного задания 670 тыс. услуг в объеме 280,4 млн руб. (дополнительная потребность **61,2 млн руб.**),лимиты бюджетных обязательств необходимо довести
в объеме, предусмотренных бюджетных ассигнований;

 - необходимость материально-технического оснащения, обновления и модернизации оргтехники, ориентировочная потребность в финансовых средствах составляет **35,5 млн руб.**;

 - необходимость обновления программных продуктов, используемых в МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг, потребность в финансовых средствах составляет **6,7 млн руб**.;

 - необходимость строительства зданий для 5 филиалов МФЦ, в связи с несоответствием данных помещений федеральным стандартам (Наурского, Серноводского, Шелковского, Веденского, Надтеречного муниципальных районов), ориентировочная потребность с учетом затрат на ПСД потребность
в финансовых средствах составляет 128,5 млн руб**.**;

  *-* необходимость рассмотрения вопроса повышения заработной платы сотрудников МФЦ, размер оплаты труда в среднем на 15% ниже, по сравнению с субъектами РФ, наблюдается высокая текучесть квалифицированных кадров, потребность в финансовых средствах составляет **28,9 млн руб.**;

 - необходимость ремонта всех зданий, числящихся на балансе МФЦ,
на протяжении 6 лет не производился текущий ремонт помещений, потребность в финансовых средствах составляет **12,5 млн руб**.;

 - в целях обеспечения бесперебойной работы всех имеющихся окон МФЦ с учетом коэффициента сменности, а также замещения сотрудников на случай нахождения их в отпуске или на период нетрудоспособности, необходимо увеличение штатной численности универсальных специалистов МФЦ
на 54 ставки, специалистов ТОСП МФЦ на 26 ставок, 42 штатных единицы
на создание контрольно-аналитических отделов, (или отдельных сотрудников) осуществляющих межведомственные запросы и подготовку документов
(бэк-офис), а также 6 штатных единиц для курьерской доставки документов
в филиалы МФЦ, итого **128 единиц** (перечень поручений Главы Чеченской Республики от 05.02.2018 г. № 01-08), потребность на оплату труда которых составляет **52,4 млн руб.** в год;

 - рассмотрение вопроса увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение государственного задания МФЦ
на финансовый год на сумму поступлений, зачисляющихся в республиканский бюджет от госпошлины по услугам федеральных органов власти, оказываемых на базе МФЦ, в целях обеспечения финансирования расходов на развитие
и дальнейшее совершенствование деятельности учреждения

Руководитель МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон подпись