**Пояснительная записка**

**о реализации государственной программы Чеченской Республики**

***за 9 месяцев 2021 года***

**1. Наименование государственной программы:** «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» (далее – Госпрограмма)

**2. Ответственный исполнитель (соисполнители):** Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее – Минэкономтерразвития ЧР);

*Соисполнитель:*Комитет Правительства Чеченской Республики   
по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка.

**3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу в 2021 году:**

постановлением Правительства Чеченской Республики от 8 сентября 2021 года № 173 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 330» Госпрограмма приведена в соответствие с Законом Чеченской Республики от 12 июля 2021 года № 43-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации государственной программы** *(в том числе региональных проектов)***:**

В рамках Госпрограммы предусмотрена реализация 7 подпрограмм, из них в 2021 году реализуется 6 подпрограмм, в том числе:

- «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»;

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»;

- «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (в данную подпрограмму в виде отдельных структурных элементов включены 3 региональных проекта, в том числе: «*Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».*

В связи с отсутствием финансирования подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» не реализуется с 2015 года.

**5.** **Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:**Госпрограмма не нуждается в корректировке.

**6.** **Общий объем финансирования**, предусмотренного на 2021 год   
в соответствии с утвержденной Госпрограммой, всего – **3 418,857**  
млн рублей, в том числе средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | - 683,095 млн рублей; |
| республиканского бюджета | - 786,619 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 1 949,143 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

в том числе по региональным проектам: всего – **42,493** млн рублей, из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | - 42,068 млн рублей; |
| республиканского бюджета | - 0,425 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 0,0 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

**7. Сведения о фактических расходах за отчетный период**, всего–   
**1 320,912** млн рублей (40% от общего годового объема), в том числе средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | - 652,379млн рублей; |
| республиканского бюджета | - 449,543 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 218,990 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

в том числе по региональным проектам: всего – **35,076** млн рублей, из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | - 34,752 млн рублей; |
| республиканского бюджета | - 0,324 млн рублей; |
| внебюджетных источников | - 0,0 млн рублей; |
| муниципальных источников | - 0,0 млн рублей. |

**8.** **Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период**

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 ноября 2020 года № 434-р было предусмотрено выделение Минэкономтерразвития ЧР денежных средств в сумме 29,562 млн рублей,   
на реализацию мероприятия по строительству филиала государственного бюджетного учреждения Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных   
и муниципальных услуг» в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Указанные средства были доведены до Минэкономтерразвития ЧР только в 2021 году и были направлены на погашение кредиторской задолженности.

**9.** **Сведения о количестве запланированных в 2021 году и реализованных мероприятиях государственной программы в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Количество мероприятий (объектов), в том числе: | | Причины отклонения |
| запланированных | Реализованных за 9 месяцев |
| «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» | 25 | 24 | 1 мероприятие запланировано на 4 кв. 2021 |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики» | 12 | 4 |  |
| «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 4 | 4 |  |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» | 9 | 7 |  |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка» | 1 | 1 |  |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | 5 | 4 |  |
| **Итого** | **56** | **44** |  |

*(выполненными считать мероприятия от 90% и выше)*

**10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2021 году, за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

по итогам отчетного года предусмотрено достижение **26** индикативных показателей Госпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  |
| Количество запланированных индикативных показателей |  |
| «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» | 2 |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики» | 3 |
| «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 5 |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» | 4 |
| «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка» | 2 |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» | 10 |
| **Итого** | **26** |

*(невыполненными считать индикативные показатели, достижение которых меньше   
100 %)*

**11. Основные результаты реализации государственной программы в отчетном году в разрезе подпрограмм и региональных проектов:**

в рамках реализации Госпрограммы за 9 месяцев 2021 года из запланированных **56** мероприятий *(реализация 23-х предусмотрена без финансирования)*, осуществлялась реализация 44 мероприятий, в том числе   
в разрезе подпрограмм:

***Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»***

Объем финансирования, предусмотренного на 2021 год в соответствии с утвержденной Госпрограммой составляет 2,025 млн рублей из республиканского бюджета.

Финансирование за отчетный период не осуществлялась, но производилась реализация мероприятий.

За 9 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- разработаны проекты социальной рекламы антикоррупционной направленности для демонстрации на телевидении – 50,000 тыс. рублей;

- изготовлена печатная продукция разъяснительно-правового характера с элементами агитации для граждан и предпринимателей о типичных коррупционных ситуациях и путях их разрешения для бесплатного распространения на территории Республики – 184,965 тыс. рублей;

- проведен ежегодный мониторинг восприятия уровня коррупции в Чеченской Республике (научно-исследовательская работа по теме: «Мониторинг восприятия уровня коррупции в Чеченской Республике   
и исследование общественного мнения с целью выявления недостатков   
в республиканском законодательстве, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявления коррупционных сфер деятельности») – 142,500 тыс. руб.;

- оснащение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 252,500 тыс. рублей.

Кроме того, органами исполнительной власти Чеченской Республики регулярно проводится работа по реализации основных мероприятий Подпрограммы, не требующих финансирования, в том числе:

- обеспечение функционирования горячей линии (телефон доверия);

- организация проведения работы с государственными гражданскими служащими, направленная на формирование нетерпимого отношения   
к коррупционным проявлениям;

- организация мероприятий по разъяснению государственным гражданским служащим положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе: об установлении наказания   
за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество   
во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, предоставляемых указанными лицами, в соответствии   
с законодательством о противодействии коррупции;

- организация соблюдения законодательства Российской Федерации об управлении имуществом, находящимся в государственной собственности и на праве оперативного управления;

- разъяснение о недопустимости стремления преодолеть законодательные (правовые) ограничения в вопросах противодействия коррупции;

- организация работы по предоставлению государственными гражданскими служащими объективных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о возможных последствиях, предусмотренных уголовным законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений;

- организация и проведение пресс-конференций с руководителями органов исполнительной власти Чеченской Республики, реализующими мероприятия данной Подпрограммы и внедряющими ведомственные программы (планы) противодействия коррупции.

***Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»***

Объем финансирования, предусмотренного на 2021 год в соответствии с утвержденной Госпрограммой составляет 2 699,715 млн рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 617,627 млн рублей;

республиканского бюджета - 132,945 млн рублей;

внебюджетных источников - 1 949,143 млн рублей.

Фактические расходы за отчетный период составили, всего– 889,560 млн рублей (33% от общего годового объема), в том числе средства:

федерального бюджета - 617,627 млн рублей;

республиканского бюджета - 52,983 млн рублей;

внебюджетных источников - 218,990 млн рублей.

По состоянию на 01 октября 2021 года выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

Мероприятие 2.4.2. Разработка проектно - сметной документации и провидение государственной экспертизы на объекты строительства государственной (муниципальной) собственности - 10,0 млн рублей;

Мероприятие 2.11.1. Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара (ООО «Молочная компания «КАВКАЗСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»), создано рабочих мест – 3, привлечено – 218,99 млн рублей средств из внебюджетных источников;

Мероприятие 2.11.4. Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-юрт Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн (ООО «ФРУТТИС ГРУПП»), создано рабочих мест – 5;

Мероприятие 2.11.8. Строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории г. Грозный Чеченской Республики - 650 134 млн рублей. Данные средства перечислены   
АО «Чеченнефтихимпром»;

Мероприятие 2.12. Субсидии на финансовое обеспечение деятельности акционерного общества «Корпорация развития Чеченской Республики» -10,476 млн рублей.

***Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных   
и муниципальных услуг в Чеченской Республике»***

Объем финансирования, предусмотренного на 2021 год в соответствии с утвержденной Госпрограммой составляет 352,227 млн рублей из республиканского бюджета.

Фактические расходы за отчетный период составили, всего– 249,147 млн рублей (70% от общего годового объема).

На базе МФЦ предоставляется свыше 150 услуг федеральных органов власти и внебюджетных фондов, услуги органов исполнительной власти Чеченской Республики и услуги органов местного самоуправления.

На базе МФЦ предоставляется свыше 150 услуг федеральных органов власти и внебюджетных фондов, услуги органов исполнительной власти Чеченской Республики и услуги органов местного самоуправления.

В соответствии с данными информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг за январь - сентябрь 2021 года за 9 месяцев 2021 г. общее количество оценок заявителей составило – 2 783, из которых 97,2% – положительные.

По итогам работы МФЦ Чеченской Республики за указанный период населению республики оказано **424 952** услуги, в том числе:

услуги федеральных органов исполнительной власти – 286 079;

услуги органов исполнительной власти – 46 929;

услуги органов местного самоуправления – 27 721;

иные услуги (регистрация или подтверждение учетной записи в ЕСИА и услуги корпорации МСП) – 64 223.

При этом, за совершенные федеральными органами исполнительной власти юридически значимые действия при подаче заявления в МФЦ, **за январь – сентябрь 2021 года** в бюджет Чеченской Республики поступило **54,302** млн рублей.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики»***

Объем финансирования, предусмотренного на 2021 год в соответствии с утвержденной Госпрограммой составляет 294,992 млн рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 23,399 млн рублей;

республиканского бюджета - 271,593 млн рублей;

Фактические расходы за отчетный период составили – 125,274 млн рублей (42% от общего годового объема).

В рамках подпрограммы осуществляется кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики   
и Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей   
и регулированию потребительского рынка»***

Объем финансирования, предусмотренного на 2021 год в соответствии с утвержденной Госпрограммой составляет 9,098 млн рублей из республиканского бюджета.

Фактические расходы за отчетный период составили – 6,180 млн рублей (68% от общего годового объема).

В рамках подпрограммы осуществляется мониторинг хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации   
по защите прав потребителей, качества и безопасности товаров, работ и услуг на потребительском рынке совместно с федеральными органами государственного надзора и контроля, органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления; организация   
и проведение семинаров по вопросам защиты прав потребителей; подготовка материалов по вопросам защиты прав потребителей для средств массовой информации; консультация потребителей по вопросам защиты прав потребителей; рассмотрение заявлений и обращений потребителей, органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации о нарушениях хозяйствующими субъектами прав потребителей; содействие органам по защите прав потребителей местного самоуправления и общественным объединениям   
в вопросах их полномочий.

***Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике»***

Объем финансирования, предусмотренного на 2021 год в соответствии с утвержденной Госпрограммой составляет 60,800 млн рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 42,068 млн рублей;

республиканского бюджета - 18,732 млн рублей, в том числе по региональным проектам: всего – 42,493 млн рублей, из них средства:

федерального бюджета - 42,068 млн рублей;

республиканского бюджета - 0,425 млн рублей.

Фактические расходы за отчетный период составили, всего– 50,622 млн рублей (83% от общего годового объема), в том числе средства:

федерального бюджета - 34,725 млн рублей;

республиканского бюджета - 15,897 млн рублей, в том числе по региональным проектам: всего – 35,076 млн рублей, из них средства:

федерального бюджета - 34,725 млн рублей;

республиканского бюджета - 0,351 млн рублей.

За 9 месяцев 2021 года в рамках подпрограммы реализованы 4 мероприятий из 5 запланированных, в том числе:

предоставлены субсидии за счет средств республиканского бюджета   
в объеме 16,472 млн рублей на обеспечение (возмещение) затрат государственного унитарного предприятия Чеченской Республики «Республиканский бизнес-центр». Кассовое исполнение – 100 %;

предоставлены субсидии на обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта за счет средств республиканского бюджета в объеме – 1,769 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

В разрезе региональных проектов:

*Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*

Проект направлен на решение задач по оказанию начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП включенных в реестр социальных предпринимателей.

Общий объем финансирования регионального проекта на 2021 год составляет – 21,040 млн рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 20,892 млн рублей, республиканского бюджета – 0,210 млн рублей.

В рамках проекта в 2021 году в центре «Мой бизнес» начинающим предпринимателям предоставлены субсидии на оказание услуг в объеме – 10,622 млн рублей (кассовое исполнение – 100 %);

субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, предоставлены субсидии в форме грантов в объеме – 10,417 млн рублей (кассовое исполнение в сентябре 2021 года составляет 28,8%).

В рамках реализации данного регионального проекта запланировано перераспределение средств с мероприятия: предоставление субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей субсидии в форме грантов на мероприятие: предоставление субсидии на оказание услуг начинающим предпринимателям в центре «Мой бизнес» (кассовое исполнение запланировано до 31 декабря 2021 года).

*Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*

Проект направлен на решение задачи по созданию системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология.

Общий объем финансирования регионального проекта на 2021 год составляет – 16,737 млн рублей, в том числе средства: федерального бюджета– 16,569 млн рублей, республиканского бюджета – 0,167 млн рублей;

В рамках проекта в 2021 году субъектам МСП в центре «Мой бизнес» предоставлены субсидии на оказание услуг в объеме – 4,2 млн рублей (кассовое исполнение – 100 %), а также в Центре поддержки экспорта субъектам МСП предоставлены субсидии на оказание услуг в объеме – 12,537 млн рублей (кассовое исполнение – 100 %).

*Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»*

Проект направлен на созданы благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления таким гражданам мер поддержки (предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями, обеспечение предоставления комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития.

Общий объем финансирования регионального проекта на 2021 год – 4,716 млн рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 4,669 млн рублей, республиканского бюджета – 0,047 млн рублей.

В рамках проекта в 2021 году в центре «Мой бизнес» самозанятым гражданам предоставлены субсидии на оказание услуг в объеме – 4,71 млн рублей (кассовое исполнение – 100 %).

На базе ГУП «Республиканский бизнес-центр» в рамках реализации региональных проектов и мероприятия 7.1.1 государственной программы центром «Мой бизнес на 01 октября 2021 года общее количество оказанных услуг составляет – 3 754 (в рамках регпроектов – 2045 ед., в рамках мероприятия госпрограммы – 1 709 ед.). Поддержкой воспользовались 927 субъектов МСП (в рамках нацпроекта – 582 ед., в рамках мероприятия госпрограммы – 345 ед.), 805 физических лиц (в рамках нацпроекта – 122 ед., в рамках мероприятия госпрограммы – 683 ед.) что позволило создать 127 рабочих мест.

Государственными микрофинансовыми организациями и Региональной гарантийной организацией НУО Гарантийный фонд Чеченской Республики в рамках нацпроекта субъектам МСП выдано 49 микрозаймов на общую сумму 57,0 млн рублей и 6 поручительств на сумму 16,0 млн рублей, создано 50 рабочих мест.

**12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации государственной программы и региональных проектов, в отчетном году**

*Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»*

Возникновение чрезвычайных ситуаций непреодолимого характера   
в период 2017-2018 гг., а также введение ограничительных мер на территории Чеченской Республики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году не позволили ввести объекты в эксплуатацию в установленные в рамках подпрограммы сроки.

*Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных   
и муниципальных услуг в Чеченской Республике»*

Для эффективного и качественного функционирования МФЦ, а также дальнейшего совершенствования деятельности, с учетом всех стандартов и требований федеральных нормативных правовых актов, исполнения указаний федеральных властей, регламентирующих новые требования к предоставляемым услугам, возникла необходимость оперативного решения следующих проблемных вопросов финансового характера:

- бюджетные ассигнования, предусмотренные на субсидии МФЦ на финансовое обеспечение государственного задания на 2021 год, необходимо предусмотреть исходя из расчетной стоимости объема государственного задания 670 тыс. услуг в объеме 280,4 млн рублей (дополнительная потребность **61,2** млн рублей),лимиты бюджетных обязательств необходимо довести в объеме, предусмотренных бюджетных ассигнований;

- необходимость материально-технического оснащения, обновления и модернизации оргтехники, ориентировочная потребность в финансовых средствах составляет **35,5** млн рублей;

- необходимость обновления программных продуктов, используемых в МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг, потребность в финансовых средствах составляет **6,7** млн рублей;

- необходимость строительства зданий для 5 филиалов МФЦ, в связи с несоответствием данных помещений федеральным стандартам (Наурского, Серноводского, Шелковского, Веденского, Надтеречного муниципальных районов), ориентировочная потребность с учетом затрат на ПСД потребность   
в финансовых средствах составляет **128,5** млн рублей;

*-* необходимость рассмотрения вопроса повышения заработной платы сотрудников МФЦ, размер оплаты труда в среднем на 15% ниже, по сравнению с субъектами РФ, наблюдается высокая текучесть квалифицированных кадров, потребность в финансовых средствах составляет **28,9** млн рублей;

- необходимость ремонта всех зданий, числящихся на балансе МФЦ,   
на протяжении 6 лет не производился текущий ремонт помещений, потребность в финансовых средствах составляет **12,5** млн рублей.

**8. Предложения по решению проблемных вопросов:**

*Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»:*

Ввод объектов в эксплуатацию в 2021 году, в соответствии с протоколом совещания первого заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Бабича М.В. от 15.06.2020 № 52-МБ не представляется возможным, в связи с чем необходимо пролонгировать сроки ввода объектов в эксплуатацию до конца октября и декабря 2021 года.

*Подпрограмма «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных   
и муниципальных услуг в Чеченской Республике»*

В целях обеспечения бесперебойной работы всех имеющихся окон МФЦ с учетом коэффициента сменности, а также замещения сотрудников на случай нахождения их в отпуске или на период нетрудоспособности, необходимо увеличение штатной численности универсальных специалистов МФЦ   
на 54 ставки, специалистов ТОСП МФЦ на 26 ставок, 42 штатных единицы   
на создание контрольно-аналитических отделов, (или отдельных сотрудников) осуществляющих межведомственные запросы и подготовку документов   
(бэк-офис), а также 6 штатных единиц для курьерской доставки документов   
в филиалы МФЦ, итого **128** единиц (перечень поручений Главы Чеченской Республики от 05.02.2018 г. № 01-08), потребность на оплату труда которых составляет **52,4** млн рублей в год;

- рассмотрение вопроса увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение государственного задания МФЦ   
на финансовый год на сумму поступлений, зачисляющихся в республиканский бюджет от госпошлины по услугам федеральных органов власти, оказываемых на базе МФЦ, в целях обеспечения финансирования расходов на развитие   
и дальнейшее совершенствование деятельности учреждения.

Руководитель МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон подпись