**Пояснительная записка**

о реализации государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» за 9 месяцев 2020 года

**1. Наименование государственной программы**

«Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» (далее – Госпрограмма).

**2. Ответственный исполнитель (соисполнитель)**

Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (Комитет Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка).

**3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу**

В Госпрограмму в 2020 году внесены изменения постановлениями Правительства Чеченской Республики: от 3 марта 2020 года № 41; от 23 июня 2020 года № 130; от 24 июля 2020 года №176.

**4. Сведения о количестве подпрограмм** (в том числе региональных проектов)

В 2020 году в рамках Госпрограммы предусмотрена реализация **6 подпрограмм**, в том числе:

- «Противодействие коррупции в Чеченской Республике»;

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики»;

- «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики»;

- «Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике».

*Также в рамках государственной программы в 2020 г. предусмотрена реализация* ***3-х региональных проектов****, в том числе:*

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию»;

- «Популяризация предпринимательства».

**5.** **Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:** Госпрограммануждается в корректировке целью приведению в соответствие с Законом Чеченской Республики от 28 сентября 2020 года № 52-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**.**

**6. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период,** в том числе: **всего – 1 508,197** млн рублей, из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | – 630,421 млн рублей; |
| республиканского бюджета | – 632,618 млн рублей; |
| муниципальных источников | – 0,0 млн рублей; |
| внебюджетных источников | – 245,158 млн рублей, |

в том числе по региональным проектам, всего – 107,534млн рублей, из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | – 106,459 млн рублей; |
| республиканского бюджета | – 1,075 млн рублей; |
| муниципальных источников | – 0,0 млн рублей; |
| внебюджетных источников | – 0,0 млн рублей, |

**7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – 446,778** млн рублей (30% от годового объема), из них средства:

|  |  |
| --- | --- |
| федерального бюджета | – 107,585 млн рублей; |
| республиканского бюджета | – 339,193 млн рублей; |
| муниципальных источников | – 0,0 млн рублей; |
| внебюджетных источников | – 0,0 млн рублей, |

в том числе по региональным проектам, всего – 101,266 млн рублей, из них средства:

федерального бюджета – 100,254 млн рублей;

республиканского бюджета – 1,012 млн рублей;

муниципальных источников – 0,0 млн рублей;

внебюджетных источников – 0,0 млн рублей.

**8. Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм** (в том числе по региональным проектам)

За отчетный период в рамках подпрограммы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике» населению республики оказано 481 664 услуг.

Объем вложенных резидентами агропромышленного парка «ЮгАгро» внебюджетных инвестиций по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 262,6 млн. рублей.

Также государственным унитарным предприятием «Республиканский бизнес-центр» на отчетный период оказана поддержка в виде различных консалтинговых и образовательных услуг 320 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Центром поддержки экспорта Чеченской Республики ведется работа по выводу на экспорт четвертого из шести запланированных субъектов МСП.

В рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» на 1 октября 2020 года обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на сумму 185 871,3 тыс. рублей. Кроме того, обеспечена докапитализация государственных (региональных) микрофинансовых организаций Чеченской Республики в размере 52,006 млн рублей, из которых средства федерального бюджета - 51,486 млн рублей, регионального бюджета – 0,52 млн рублей.

В рамках регионального проекта Чеченской Республики «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию» по состоянию на 1 октября 2020 года количество действующих договоров микрозаймов составляет 604 на общую сумму 714 799,00 тыс. рублей.

По состоянию на конец 3 квартала общее количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства составило 65 из запланированных 80.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проведен следующий комплекс мероприятий:

- региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2020»;

- проводится информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя;

- проводятся открытые уроки по основам предпринимательской деятельности с участием действующих предпринимателей в организациях общего образования Чеченской Республики;

- проводятся консультации для начинающих и действующих предпринимателей;

- проводится обучающий курс по основам предпринимательской деятельности среди учащихся организаций общего образования Чеченской Республики.

Вместе с тем в рамках реализации мероприятий государственной программы, обеспечена докапитализация государственных (региональных) микрофинансовых организаций Чеченской Республики в размере 7 716,852 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 7 331,000 тыс. рублей, регионального бюджета – 385,842 тыс. рублей, запланированный показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» достигнут и составил 3 единицы.

А также государственным микрофинансовым организациям Чеченской Республики предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов, связанных со снижением процентных ставок по действующим договорам микрозайма и (или) предоставлением в 2020 году микрозаймов по льготной процентной ставке в рамках вновь заключенных договоров микрозайма в общем объеме -14 398,531 тыс. рублей.

**9. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период** (в том числе по региональным проектам)

Оценка достижения индикативных показателей проводится по итогам отчетного года.

По состоянию на 01.10.2020г. из 25 целевых показателей запланированных к исполнению до конца 2020 года, достигнуты 4 показателя, в том числе:

- среднее число обращений представителей бизнеса для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственной (муниципальной) услуги;

- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта;

- количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Количество индикативных показателей, в т.ч.: | |
| запланированных | достигнутых |
| Противодействие коррупции в Чеченской Республике | 2 | 0 |
| Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чеченской Республики | 4 | 0 |
| Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике | 4 | 2 |
| Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения развития экономики» | 4 | 0 |
| Обеспечение реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулированию потребительского рынка» | 2 | 0 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике | 9 | 2 |
| Итого | 25 | 4 |