**Отчет**

**об исполнении Комплексного плана мероприятий Чеченской Республики по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы**

**за декабрь 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнение** |
| П.1 | Организация работы Координационного совета Чеченской Республики по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 сентября 2016 года № 130 | В целях организации работы Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, а также обеспечения баланса учета потребностей и интересов граждан и прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности в социальной сфере проведено 4 заседания Координационного совета за 2020 год. |
| П.2 | Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере (с учетом рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, разработанными в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер, направленных на обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы | В целях содействия муниципальным образованиям Чеченской Республики в формировании инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики разработаны и направлены в администрации муниципальных районов и городских округов методические материалы по формированию и поддержке в муниципальных образованиях Чеченской Республики ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  от 21.02.2017 г. № 73/10-22.  На сегодняшний день по информации органов местного самоуправления ресурсные центры по поддержке СОНКО не созданы. |
| П.3 | Принятие нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие нормативные акты в целях наиболее полной и эффективной реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии с методическими материалами, разработанными в рамках выполнения пункта 15 Комплекса мер | Приказом Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики от 25.11.2014г. № 01-01-05/172  «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» утвержден Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг Чеченской Республики (далее – порядок). Порядок устанавливает перечень сведений, которые должен представить поставщик для включения в реестр и порядок принятия решения о включении. Порядок содержит только формальные основания для отказа во включении в реестр, такие как неполный пакет документов, нечитаемые документы или документы, подписанные ненадлежащим образом.  Войти в реестр поставщиков социальных услуг может фактически любая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий виды деятельности по социальному обслуживанию, которые предусмотрены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Дополнительных критериев отбора для некоммерческих организаций в указанном приказе не содержится.  Таким образом, барьеров препятствующих СОНКО для вхождения в реестр поставщиков услуг в действующих нормативных актах нет. |
| П.4 | Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (на основании рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках выполнения пункта 38 Комплекса мер) | На официальном сайте Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики проводится мониторинг/анкетирование в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 330 и Комплексного плана мероприятий Чеченской Республики, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам, на 2016-2020 годы, утверждённого распоряжением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2016 года № 334-р с целью создания на территории Чеченской Республики благоприятных условий, способствующих развитию потенциала СО НКО и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития республики.  За 11 месяцев 2020 года средства бюджета Чеченской Республики, выделяемых СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере переданы на 90,4 %. |
| П.5 | Отчет о реализации в Чеченской Республике мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (на основании рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках выполнения пункта 40 Комплекса мер) | В соответствии с пунктом 40 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы (далее – Комплекс мер), утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23.05.2016 г.  № З468п-П44 Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики направлен в Минэкономразвития России отчет о ходе реализации в Чеченской Республике Комплекса мер (исх. Минэкономтерразвития ЧР от 13.05.2020 г. № 1165/12-01). |
| П.6 | Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование данной сферы (в рамках выполнения пункта 21 Комплекса мер) | Мониторинг предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания Минтрудом ЧР будет организован по итогам реализации комплекса мер в текущем году. |
| П.7 | Включение в государственные программы Чеченской Республики мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, а также планов по их реализации (в рамках выполнения пункта 37 Комплекса мер), в том числе по направлениям. | В пять государственных программ Чеченской Республики социальной сферы внесены изменения предусмотрев мероприятия и целевые показатели по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, а также планов по их реализации.  Также направлены доклады в профильные федеральные министерства и в Минэкономразвития России по реализации данного пункта |
| П.8 | Разработка рекомендаций для органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, оказывающим населению услуги в социальной сфере, по включению в дополнительные профессиональные программы для государственных гражданских служащих Чеченской Республики, муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, вопросов о взаимодействии с СОНКО и привлечении СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере (с учетом методических рекомендаций, подготовленных в рамках выполнения пункта 43 Комплекса мер) | Минэкономразвития России разработаны методические материалы по включению в дополнительные профессиональные программы для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, вопросов о взаимодействии с СОНКО и привлечении СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере. Указанные методические материалы доведены в рабочем порядке до органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. |
| П.9 | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Чеченской Республики и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, по дополнительным профессиональным программам, сформированным с учетом рекомендаций по включению вопросов взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере (с учетом методических рекомендаций, подготовленных в рамках выполнения пункта 43 Комплекса мер) | В целях подготовки специалистов в рамках реализации организации поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики была достигнута договоренность с Северо-Кавказским институтом – филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации о возможности повышения квалификации сотрудников органов исполнительной власти Чеченской Республики, ответственных за взаимодействие с СО НКО по программе повышения квалификации «Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению».  В 2017 году представители Минэкономтерразвития ЧР, Минтруда ЧР и Минздрава ЧР прошли курсы повышения квалификации.  В текущем году повышение квалификации госслужащих не предусматривается. |
| П.10 | Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, в том числе путем создания регионального центра поддержки некоммерческих организаций, центра инноваций в социальной сфере, центра добровольчества (на основании рекомендаций Минэкономразвития России) | На реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике на 2015-2018 годы» государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в 2020 году финансовые средства в бюджете Чеченской Республики не предусмотрены, в связи с чем исполнение не представляется возможным |
| П.11 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества (в рамках выполнения пункта 14 Комплекса мер) | Органами исполнительной власти Чеченской Республики, ответственными за реализацию Комплексного плана мероприятий Чеченской Республики по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2016 № 334-р, проведена информационная кампания в рамках поддержки общественной инициативы по развитию благотворительности «Щедрый вторник», организованной Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ». Информация размещена на официальных сайтах органов государственной власти Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: Минэкономтерразвития ЧР - www.economy-chr.ru, Минздрав ЧР - www.minzdravchr.ru, Минобрнауки ЧР - www.mon95.ru, Минмолодежи ЧР - www.chechenmol.ru.  На ЧГТРК «Грозный» в рамках освещения деятельности негосударственных организаций в средствах массовой информации вышло 12 сюжетов и 3 телепрограммы. На сайтах информационных агентств размещено 23 материала, а также в печатных изданиях опубликовано 7 материалов. Так, например, деятельность негосударственных организаций освещена в телепередаче «Особый разговор» и на страницах газеты «Берийн беш», в Доме профсоюзов прошло совещание в целях укрепления взаимодействия некоммерческих организаций и органов государственной власти, на которой обсудили проблемы сохранения культуры и популяризации чеченского языка.  Также ведется работа по проведению мероприятий, направленных на повышение информированности населения республики о деятельности негосударственных организаций, в рамках которой на сайтах информационных агентств размещено 4 материала, в печатных изданиях опубликовано 7 материалов.  Органами исполнительной власти Чеченской Республики разработан и утвержден План мероприятий по проведению информационной кампании по поддержке деятельности СОНКО в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества (далее – План). В реализации Плана задействованы 8 органов исполнительной власти и Общественная палата Чеченской Республики.  Данные мероприятия позволят создать публичное информационное пространство вокруг деятельности СОНКО, привлечь внимание целевых аудиторий к их деятельности, расширить круг сторонников, волонтеров и партнеров организаций, а также способствовать продвижению идей гражданской активности, демократических ценностей на территории республики |
| П.12 | Предоставление поддержки ресурсным центрам некоммерческих организаций, центрам поддержки добровольчества, центрам инноваций в социальной сфере (в рамках выполнения пункта 11 Комплекса мер) | В целях содействия развитию некоммерческого сектора экономики, включая условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, распространение новых технологий и лучших практик работы в социальной сфере, при поддержке Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики инициативной группой общественников создана АНО «Ресурсный центр поддержки НКО «Развитие». |
| П.13 | Предоставление субсидий СОНКО на конкурсной основе из бюджета Чеченской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» | На реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» в 2020 году финансовые средства в бюджете Чеченской Республики не предусмотрены, в связи с чем провести конкурсный отбор на предоставление субсидий СОНКО на реализацию проектов не представляется возможным |
| П.14 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг СОНКО с целью выработки предложений по улучшению качества их деятельности, в том числе мониторинг повышения квалификации работников СОНКО | Проведение независимой оценки качества оказания услуг, оказываемых СОНКО отраслевыми органами исполнительной власти будет проведена в рамках работы проводимой в соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 13.12.2013 г. № 400-р «О мерах по внедрению независимой системы оценки качества учреждений, оказывающих социальные услуги». |