**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации программы «Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики» за I квартал 2021 года**

В рамках реализации программы «Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики» (далее – Программа) органами исполнительной власти Чеченской Республики – ответственными соисполнителями Программы, а также администрациями горных муниципальных районов Чеченской Республики проводится работа, направленная на развитие приоритетных отраслей экономики и социальной сферы горных районов.

Плановый объем денежных средств по Программе на 2021 год составил 6057,9 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3763,2 млн рублей;

республиканский бюджет – 426,3 млн рублей;

местный бюджет – 0,274 млн рублей;

внебюджетный источник – 1868,1 млн рублей.

Фактическое освоение за отчётный период составило   
523,3 (8,6 % от годового объема), в том числе:

федеральный бюджет – 407,9 млн рублей;

республиканский бюджет – 76,3 млн рублей;

местный бюджет – 0,0002 млн рублей;

внебюджетный источник – 39,1 млн рублей.

В рамках раздела V **«Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие приоритетных отраслей горных районов Чеченской Республики»** на 2021 год запланирована реализация   
236 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5287,9 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 3419,9 млн рублей (ОЭЗ «Ведучи);

внебюджетный источник – 1868,1 млн рублей.

За отчетный период осуществлена реализация 50 проектов на сумму 39,1 млн рублей из внебюджетного источника.

По информации, представленной органами местного самоуправления горных муниципальных районов Чеченской Республики, за 1 квартал   
2021 года полностью реализованы следующие инвестиционные проекты:

«Выращивание тыквы в с. А-Шерипова» с общим объемом инвестиций 1,5 млн рублей, создано 3 р/места (переходящий с 2020 года, объем инвестиций в 1 квартале 2021 года – 1,1 млн рублей);

«Строительство магазина смешанных товаров (126 кв.м) в с.Шовхал-Берды, ул.Лесная, б/н» с общим объемом инвестиций 2,8 млн рублей, создано 2 р/места (переходящий с 2018 года, объем инвестиций в 1 квартале   
2021 года – 0,1 млн рублей).

Также осуществлена частичная реализация 48 проектов на сумму   
37,9 млн рублей.

В рамках раздела VI **«Мероприятия, реализуемые в рамках государственных программ, направленные на развитие приоритетных отраслей экономики и социальной сферы горных районов»** плановый объем финансирования составляет 709,7 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 343,4 млн рублей;

республиканский бюджет – 366,3 млн рублей.

Фактическое освоение за отчетный период составило 484,2 млн рублей, из них:

федеральный бюджет – 407,9 млн рублей;

республиканский бюджет – 76,3 млн рублей,

местный бюджет – 0,0002 млн рублей, в том числе:

**Министерством образования и науки Чеченской Республики**в рамках реализации мероприятий в сфере образования были запланированы   
7 мероприятий на общую сумму 146,1 млн рублей, в том числе:   
из федерального бюджета – 144,4 млн рублей, республиканского бюджета – 1,7 млн рублей.

За отчетный период осуществлена реализация 6 мероприятий   
на общую сумму 10,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 10,2 млн рублей, республиканского бюджета – 0,103 млн рублей, в том числе:

оборудованы спортивные площадки в 4 общеобразовательных школах на территориях населенных пунктов горных муниципальных районов республики на общую сумму 8,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 8,2 млн рублей, республиканского бюджета – 0,08 млн рублей;

полностью реализованы следующие мероприятия:

- «Строительство общеобразовательной школы на 360 мест   
в с. Ножай-Юрт Ножай-Юртовского района» на общую сумму 353,8 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 350,3 млн рублей, республиканского бюджета – 3,5 млн рублей (объект переходящий   
с 2020 года, объем финансовых средств за 1 квартал 2021 года составил   
1,01 млн рублей);

- «Строительство общеобразовательной школы на 480 мест в с. Дачу-Барзой Шатойского района» на общую сумму 419,4 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 415,2 млн рублей, республиканского бюджета – 4,2 млн рублей (объект переходящий с 2020 года, объем финансовых средств за 1 квартал 2021 года составил 1,01 млн рублей);

За отчетный период создано 23 временных рабочих места.

**Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики** в рамках реализации мероприятий   
в сфере жилищно-коммунального хозяйства были запланированы   
8 мероприятий на общую сумму 177,8 млн рублей, в том числе:   
из федерального бюджета – 173,6 млн рублей, республиканского бюджета – 4,2 млн рублей.

За отчетный период осуществлена реализация 3 мероприятий   
на общую сумму 418,5 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 397,7 млн рублей, республиканского бюджета – 20,8 млн рублей, местного бюджета – 0,0002 млн рублей, в том числе:

в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Чеченской Республики» в Шатойском районе реализовано 1 мероприятие на общую сумму 2,16 млн рублей, в том числе:   
из федерального бюджета – 2,14 млн рублей, из республиканского бюджета – 0,02 млн рублей, местного бюджета – 0,0002 млн рублей;

осуществлена реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в с. Энгеной» Ножай-Юртовского района Чеченской Республики   
на общую сумму 0,333 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 0,317 млн рублей, республиканского бюджета – 0,016 млн рублей;

осуществлено строительство общеобразовательной школы на 720 мест в с. Махкеты Веденского района Чеченской Республики на сумму 415,99 млн рублей, из федерального бюджета – 395,2 млн рублей, республиканского бюджета – 20,79 млн рублей.

За отчетный период создано 112 временных рабочих мест.

**Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики**   
в рамках реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства запланированы 3 мероприятия на общую сумму 359,8 млн рублей   
из республиканского бюджета.

За 1 квартал 2021 года реализовано 1 мероприятие по капитальному ремонту а/д Гансолчу-Аллерой, км 0 - км 9,0 в Ножай-Юртовском районе   
на сумму 55,4 млн рублей.

За отчетный период рабочие места не созданы в связи с тем,  
что необходимая работа проведена действующими предприятиями.

Таким образом, за 1 квартал 2021 года в рамках Программы создано 140 рабочих мест, в том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов – 5 рабочих мест, в рамках реализации госпрограмм ЧР   
и региональных проектов – 135 временных рабочих мест.