**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации программы «Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на 2017 - 2020 и последующие годы)» за 2019 год**

В целях улучшения социально-экономического положения горных муниципальных районов Чеченской Республики, повышения благосостояния и качества жизни населения горных территорий Чеченской Республики, обеспечения устойчивого экономического роста, создания условий для комфортного проживания в горных территориях в республике реализуется программа «Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на 2017 - 2020 и последующие годы)», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.04.2017 г. № 77 (в ред. постановлений Правительства ЧР от 07 декабря 2017 года № 290, от 26 декабря 2018 года
№ 309, от 10 декабря 2019 года № 264) (далее – Программа).

Реализация мероприятий Программы в 2019 году осуществлялась за счет внебюджетных источников, а также отраслевых государственных программ Чеченской Республики.

Перечень мероприятий Программы структурирован по разделам,
в том числе: «Организация работы с потенциальными инвесторами», «Развитие информационной инфраструктуры»; «Государственная поддержка
в реализации инвестиционных проектов»; «Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие приоритетных отраслей горных районов Чеченской Республики»; «Мероприятия, реализуемые в рамках государственных программ, направленные на развитие приоритетных отраслей экономики и социальной сферы горных районов».

**Раздел II «Развитие информационной инфраструктуры»**

В рамках реализации данного раздела Программы по согласованию
с администрациями горных районов было запланировано мероприятие «Установка средств навигации и ориентирующей информации для туристов
к основным туристическим объектам в 5 горных районах» на сумму
524,0 тыс. рублей из местного бюджета.

В связи с отсутствием финансовых средств в местных бюджетах,
 в 2019 году данное мероприятие реализовано за счет средств
из внебюджетного источника.

**Раздел III «Государственная поддержка в реализации инвестиционных проектов»**

Плановый объем финансирования мероприятий III раздела в рамках утвержденной Программы развития горных районов на 2019 год составил 57 285,062 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 54 420,809 тыс. рублей, республиканского бюджета – 2 864,253 тыс. рублей.

Согласно информации, представленной Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики, за отчетный период освоение составило
75106,191 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –
71350,881 тыс. рублей, республиканского бюджета – 3755,31 тыс. рублей (100% от годового объема), в том числе:

оказана поддержка начинающим фермерам 5 горных районов
на общую сумму 46 722,062 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 44 385,959 тыс. рублей, республиканского бюджета –
2 336,103 тыс. рублей, в том числе:

фермерам Веденского района – на сумму 10 156,970 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 8 660,389 9 649,122 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 507,848 тыс. рублей;

Итум-Калинского района – на сумму 9 141,273 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 8 684,209 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 457,064 тыс. рублей;

Ножай-Юртовского района – на сумму 14 219,758 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 13 508,770 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 710,988 тыс. рублей;

Шатойского района – на сумму 11 172,667 тыс. рублей, в том числе:: из федерального бюджета – 10 614,034 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 558,633тыс. рублей;

Шаройского района – на сумму 2 031,394 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1 929,824 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 101,570 тыс. рублей.

Выделены субсидии на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (далее – МФХ) в 5 горных районах республики на общую сумму – 15 706,111 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 14 920,805 тыс. рублей, республиканского бюджета – 785,306 тыс. рублей в том числе:

МФХ Веденского района на общую сумму 1 218,521 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –1 157,594 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 60,927 тыс. рублей;

МФХ Итум-Калинского района на общую сумму 430,704 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 409,169 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 21,535 тыс. рублей;

МФХ Ножай-Юртовского района на общую сумму 13 026,939 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 12 375,592 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 651,347 тыс. рублей;

МФХ Шатойского района на общую сумму 989,924 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 940,428 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 49,496 тыс. рублей;

МФХ Шаройского района на общую сумму 40,023 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 38,022 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2,001 тыс. рублей.

Оказано содействие в развитии семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на общую сумму
12 406,019 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –
11 785,718 тыс. рублей, республиканского бюджета – 620,301 тыс. рублей,
в том числе:

ферм Итум-Калинского района на общую сумму 4 135,338 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 3 928,571 тыс. рублей, республиканского бюджета 206,767 тыс. рублей;

Ножай-Юртовского района на общую сумму 4 135,338 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 3 928,571 тыс. рублей, республиканского бюджета 206,767 тыс. рублей;

Шаройского района на общую сумму 4 135,343 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 3 928,576 тыс. рублей, республиканского бюджета 206,767 тыс. рублей.

Оказана поддержка сельхозтоваропрозводителям по наращиванию маточного поголовья овец и коз Веденского района на общую сумму 272,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 258,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 13,6 тыс. рублей.

**Раздел IV «Реализация инвестиционных проектов,**

**направленных на развитие приоритетных отраслей горных районов Чеченской Республики»**

По 4 разделуответственными исполнителями являются администрации горных муниципальных районов Чеченской Республики и инициаторы проектов.

Запланированный **на 2019 год** объем денежных средств
по 4-му разделу составил 7533035,83 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 4049254,5 тыс. рублей, из внебюджетного источника – 3483781,333 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за отчетный период составило 3927873,72 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 3328613,72 тыс. рублей
(ОЭЗ «Ведучи»), из внебюджетного источника – 599260,0 тыс. рублей
(52% от годового объема).

***Подраздел* I *«Развитие туристско-рекреационной деятельности»***

В рамках Программы **по I подразделу** запланированный объем денежных средств по 45 проектам на 2019 год составил
6 060167,83 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета
– 4049254,5 тыс. рублей, из внебюджетного источника – 2010913,333 тыс. рублей.

За отчетный период осуществлялась реализация 37 проектов на общую сумму 3491913,72 тыс. рублей (в том числе проект по строительству объектов ОЭЗ «Ведучи», объем финансирования которого составил 3328613,72 тыс. рублей - из федерального бюджета), из них 8 проектов на сумму 116 300,0 млн рублей реализованы полностью, создано 36 рабочих мест, в том числе:

«База отдыха с. Беной» в Веденском районе на сумму 5000,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест;

«База отдыха с. Беной» в Веденском районе на сумму 5000,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«База отдыха с. Макажой» в Веденском районе на сумму 6000,0 тыс. рублей и созданием 5 рабочих мест;

«Строительство базы отдыха на восточной окраине с. Харачой
в Веденском районе» на сумму 6000,0 тыс рублей и созданием 8 рабочих мест;

«Строительство базы отдыха с. Макажой» в Веденском районе
на сумму общую сумму 5500 тыс. рублей и созданием 5 рабочих мест, в том числе на сумму 3500,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года);

«Строительство дома отдыха (120 кв. м) в с. Хой, ул. А.-Х. Кадырова»
в Веденском районе на сумму 800,0 тыс. рублей и созданием 3 рабочих мест;

«Создание зоны отдыха в с. Ушкалой с устройством гротов для восьми гостиничных номеров с верандами, рестораном и беседками» в Итум-Калинском районе на сумму 80000,0 тыс. рублей и созданием 11 рабочих мест;

 «Строительство и ввод в эксплуатацию зоны отдыха на 50 человек
в с. Халкелой» на общую сумму 8000,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места, в том числе на сумму 5100,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий
с 2018 года).

***II подраздел «Устойчивое развитие сельского хозяйства»***

В рамках Программы по данному разделу плановый объем денежных средств по 104 проектам на 2019 год составил 581500 тыс. рублей
из внебюджетного источника.

За отчетный период осуществлялась реализация 56 проектов на общую сумму 94300,0 тыс. рублей (16,2% от годового объема), из которых
9 проектов на сумму 58100,0 тыс. рублей реализованы полностью, создано
13 рабочих мест, в том числе:

«Растениеводство, животноводство (мясная продукция) с. Хаттуни»
в Веденском районе на сумму 800,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест;

«Строительство мини коровника на 10 голов с. Беной» в Веденском районе на сумму 500,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство мини-коровника с. Махкеты» в Веденском районе
на сумму 3000,0 тыс. рублей и созданием 3 рабочих мест;

«Строительство пекарни и кондитерского цеха в с. Гиляны» в Ножай-Юртовском районе на сумму 1500,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест (переходящий с 2017 году, введен в текущем году);

«Строительство СТО и откормочной фермы для КРС на 30 голов
в с. Мескеты по производству мяса и молока» в Ножай-Юртовском районе
на сумму 1000,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Производство с/х продукции (кормовые культуры) в с. Балансу»
в Ножай-Юртовском районе на сумму 1500,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство и ввод в эксплуатацию животноводческой фермы
в с. Вашендарой на 100 голов КРС (откорм и производство) в Шатойском районе» на общую сумму 3800,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места, в том числе на сумму 1200,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года);

«Строительство животноводческого комплекса в с.Борзой» на общую сумму 32000,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места, в том числе на сумму 4000,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2017 года);

«Строительство и ввод в эксплуатацию животноводческой фермы
с созданием кормовой базы для поголовья в с. Харсеной» на общую сумму 14000,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места, в том числе на сумму
2800,0 рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года).

***III подраздел «Развитие сферы услуг и обслуживания»***

Всего в рамках Программы по III подразделу плановый объем денежных средств по 208 проектам на 2019 год составил
433220,0 тыс. рублей из внебюджетного источника.

За 2019 год осуществлялась реализация 156 проектов на общую сумму 262310,0 тыс. рублей (60,7 % от годового объема), из которых 20 проектов на сумму 100400,0 тыс. рублей реализованы полностью, создано 67 рабочих мест, в том числе:

«Автомойка с. Махкеты (на западной окраине села)» на сумму 1000,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство СТО в с.Ца-Ведено, ул.А.Кадырова,49» на сумму
6000,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест, в том числе на сумму 4000,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года);

«Строительство и ввод в эксплуатацию Торгового центра в с. Дышне-Ведено» на сумму 5000,0 тыс. рублей и созданием 10 рабочих мест;

«Строительство магазина смешанных товаров с. Дышне-Ведено» на сумму 500,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство автомойки (64 кв. м) в с. Дышне-Ведено, ул. Мугуева, б/н» на сумму 700,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство сети НТО (36 кв. м) по району (ул. Мугуева,
ул. А-Х. Кадырова, 22, ул. Почтовая 8, ул. Школьная, б/н» на сумму 2000,0 тыс. рублей и созданием 4 рабочих мест;

«Строительство магазина смешанных товаров (384 кв. м) с. Беной,
ул. Б-Г. Митаева, 4» на сумму 2500,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство летнего кафе (на 30 посадочных мест) с. Беной, русло реки Хули» на сумму 2000,0 тыс. рублей и созданием 7 рабочих мест;

«Строительство магазина (60 кв. м) в с. Дышне-Ведено,
ул. АХ. Кадырова, 153» на сумму 500,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство и ввод в эксплуатацию магазина смешанных товаров
в с. Ножай-Юрт» на сумму 700,0 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места;

«Строительство и ввод в эксплуатацию крытого рынка в с. Зандак»
на сумму 5000,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест, в том числе на сумму 1000,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2017 года);

«Строительство мойки на 3 бокса и придорожного кафе в с. Ножай-Юрт» на сумму 3500,0 тыс. рублей и созданием 5 рабочих мест;

«Строительство торгового центра по реализации смешанных товаров
и центра бытовых услуг в с. Ножай-Юрт» на сумму 8000,0 тыс. рублей
и созданием 4 рабочих мест, в том числе на сумму 2000,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2017 года);

«Строительство пекарни и магазина по реализации смешанных товаров в с. Шовхал-Берды» на общую сумму 2000,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест (переходящий с 2017 года);

 «Строительство и ввод в эксплуатацию магазина смешанных товаров в с. Галайты» на сумму 2000,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест (переходящий с 2017 года);

«Строительство магазина смешанных товаров в с. Ножай-Юрт» на сумму 2500,0 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест, в том числе на сумму 1,0 млн рублей в 2019 году;

«Строительство и ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра в с. Ножай-Юрт» на общую сумму 50500,0 тыс. млн рублей и созданием 17 рабочих мест, в том числе на сумму 35500,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года);

«Строительство магазина смешанных товаров в с. Галайты,
ул. А.А. Кадырова, 70» на общую сумму 2000,0 тыс. рублей и созданием
1 рабочего места, в том числе на сумму 1000,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года);

«Строительство ресторана (на 50 посадочных мест) в с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, б/н» на общую сумму 3000,0 тыс. рублей и созданием
2 рабочих мест, в том числе на сумму 2500,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года);

«Строительство магазина смешанных товаров (40 кв. м) в с. Зандак
ул. А.А. Кадырова 67» на общую сумму 1000,0 тыс. рублей и созданием
1 рабочего места, в том числе на сумму 800,0 тыс. рублей в 2019 году (переходящий с 2018 года).

***IV подраздел «Мероприятия в сфере социального обслуживания населения»***

Всего в рамках Программы по IV подразделу плановый объем денежных средств по 3 проектам на 2019 год составил
33 500,00 тыс. рублей из внебюджетного источника.

За 2019 год частично реализован один проект на сумму 250,0 тыс. рублей.

***V подраздел «Реализация промышленной политики»***

 В рамках Программы плановый объем денежных средств
по 12 проектам на 2019 год составил 50 050,00 тыс. рублей из внебюджетного источника.

За 2019 год осуществлялась реализация 7 проектов на сумму
10 100,00 тыс. рублей (20,2 % от годового объема), из которых 2 проекта
на сумму 2,7 млн рублей реализованы полностью, создано 3 рабочих места, в том числе:

«Строительство пилорамы с. Махкеты» на сумму 1500,0 тыс. рублей
и созданием 1 рабочего места;

«Строительство и ввод в эксплуатацию цеха по производству шлакоблоков в с. Мескеты» на сумму 1200,0 тыс. рублей и созданием
2 рабочих мест, в том числе на сумму 1000,0 тыс. в 19 году (переходящий
с 2018 года).

***VI подраздел «Развитие жилищного строительства»***

В рамках Программы по данному подразделу частично реализовано
2 проекта на общую сумму 69 000,00 тыс. (18,4 % от годового объема) рублей из внебюджетного источника.

**Реализация проектов в разрезе муниципальных районов**

Всего в рамках Программы в горных муниципальных районах Чеченской Республики реализовано **39 проектов** на общую сумму **277,5 млн рублей**, создано **119 рабочих мест**, в том числе по районам:

**в Веденском районе** – 19 проектов на сумму 54,3 млн рублей, создано 59 рабочих мест;

**в Итум-Калинском районе –** 1 проект на сумму 80,0 млн рублей, создано 11 рабочих мест;

**в Ножай-Юртовском районе –** 15 проектов на сумму
85,4 млн рублей, создано 45 рабочих мест;

**в Шатойском районе –** 4 проекта на сумму 42 млн рублей, создано
4 рабочих места.

**Раздел V «Мероприятия, реализуемые в рамках государственных программ, направленные на развитие приоритетных отраслей экономики и социальной сферы горных районов»**

В рамках реализации данного раздела органами исполнительной власти Чеченской Республики, являющимися соисполнителями Программы развития горных районов, все запланированные на 2019 год мероприятия исполнены в полном объеме, в процессе их реализации проблемных вопросов не возникло.

Плановый объем финансирования мероприятий 5 раздела в рамках утвержденной Программы развития горных районов за 2019 год составил
1 508 587,30 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 782 976,509 тыс. рублей, республиканского бюджета – 725 133,589 тыс. рублей, внебюджетного источника – 477,20 тыс. рублей.

За отчетный период освоение составило 1 505 825,82 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 780 347,672 тыс. рублей, республиканского бюджета – 725 000,953 тыс. рублей, внебюджетного источника – 477,20 тыс. рублей (99,8 % от годового объема).

***Образование***

По информации, представленной **Министерством образования
и науки Чеченской Республики**, в рамках Программы была запланирована реализация 15 мероприятий в сфере образования на общую сумму
640 911,758 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета
– 620 735,791 тыс. рублей, республиканского бюджета – 20 175,967 тыс. рублей.

 Освоение за отчетный период составило 638 259,03 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 618 215,699 тыс. рублей, республиканского бюджета – 20 043,331 тыс. рублей (99,6 % от годового объема).

 В рамках Программы построены 4 школы на 580 ученических мест,
в том числе:

- строительство общеобразовательной школы на 220 мест
в с. Октябрьское Веденского района на общую сумму 190 000,00 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 180 500,00 тыс. рублей, республиканского бюджета – 9 500,00 тыс. рублей;

- строительство общеобразовательной школы на 120 мест в с. Гухой Итум-Калинского района (аварийная) на общую сумму 170 288,960 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 168 586,070 тыс. рублей, республиканского бюджета – 17 02,890 тыс. рублей;

- строительство общеобразовательной школы на 120 мест
в с. Оси-Юрт Ножай-Юртовского района на общую сумму 122 170,406 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 116 061,886 тыс. рублей, республиканского бюджета – 6 108,520 тыс. рублей;

- строительство общеобразовательной школы на 120 мест в с. Зоны Шатойского района Чеченской Республики на общую сумму 126 451,550 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 125 187,035 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 264,515 тыс. рублей.

 Проведен капитальный ремонт 6 спортивных залов, в том числе:

 - МБОУ СОШ в с. Ведучи на 60 мест Итум-Калинского района на общую сумму 1 301,694 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1 236,609 тыс. рублей, республиканского бюджета – 65,085 тыс. рублей;

 - МБОУ СОШ № 3 с. Ножай-Юрт на 160 мест Шатойского района на общую сумму 9 029,000 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 8 577,550 тыс. рублей, республиканского бюджета – 451,450 тыс. рублей;

 - МБОУ ООШ с. Корен-Беной на 60 мест Шатойского района на общую сумму 6 852,89 8 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –
6 510,253 тыс. рублей, республиканского бюджета – 342,645 тыс. рублей;

- МБОУ ООШ с. Гуржи-Мохк на 150 мест Ножай-Юртовского района на общую сумму 1 035,329 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 983,563 тыс. рублей, республиканского бюджета – 51,766 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ с. Шатой на 420 мест Шатойского района на общую сумму 1 597,292 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –
1 517,427 тыс. рублей, республиканского бюджета – 79,865 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ с. Улус-Керт на 192 мест Шатойского района на общую сумму 1 181,901 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –
1 122,806 тыс. рублей, республиканского бюджета – 59,095 тыс. рублей.

 Кроме того, оснащены спортивным инвентарем спортивные площадки в 5 общеобразовательных организациях на общую сумму 8 350,00 тыс. рублей.

 В рамках Программы за отчетный период созданы 200 временных и 32 постоянных рабочих мест.

 ***Культура***

**Министерством культуры Чеченской Республики** в рамках реализации мероприятий в сфере культуры в 2019 году было запланированы и реализованы 8 мероприятий на общую сумму 73 439,58 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 69 777,60 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 3 661,98 тыс. рублей.

Построено 2 муниципальных Дома культуры на общую сумму 70 134,579 тыс. рублей, в том числе:

- в с. Махкеты Веденского муниципального района на общую сумму 34 636,137 тыс. рублей;

- в с. Беной Ножай-Юртовского муниципального района на общую сумму 35 498,442 тыс. рублей.

Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы 6 учреждений культуры на общую сумму 3 105,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 949,750 тыс. рублей, республиканский бюджет – 155,25 тыс. рублей, в том числе:

- МКУ «Районный дом культуры Итум-Калинского муниципального района»;

- Бенойский сельский Дом культуры

- МКУ «Районный Дворец культуры» Ножай-Юртовского муниципального района;

- МКУ «Шаройский районный дом культуры» Шаройского муниципального района;

- Асланбек-Шериповский сельский Дом культуры;

- МКУ «Районный Дом культуры Шатойского муниципального района».

Кроме того, для 2 учреждений культуры осуществлена государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры на сумму 200,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

В рамках Программы за отчетный период создано 58 временных рабочих мест.

***Жилищно-коммунальное хозяйство***

 Согласно информации, представленной **Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики**, в рамках реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализованы запланированные на 2019 год
9 мероприятий на общую сумму 86 959,534 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 83 584,655 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 897,679 тыс. рублей, из внебюджетного источника – 477,20 тыс. рублей (100,0 %).

В сфере жилищно-коммунального хозяйства реализованы:

- 5 мероприятий по формированию современной городской среды (благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования) в горных районах Чеченской Республики на общую сумму 26 354,212 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета –
26 090,673 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 263,539 тыс. рублей, в том числе по районам:

 в Веденском районе на общую сумму 4 748,064 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 4 700,583 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 47,481 тыс. рублей;

 Ножай-Юртовском районе на общую сумму 11 183,944 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 11072,110 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 111,834 тыс. рублей;

 Шатойском районе на общую сумму 4 075,178 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 4 034,426 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 40,752тыс. рублей;

 Итум-Калинском районе на общую сумму 3 173,513 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 3 141,777 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 31,736 тыс. рублей;

 Шаройском районе на общую сумму 3 173,513 тыс. рублей,
в том числе: из федерального бюджета – 3 141,777 тыс. рублей,
из республиканского бюджета – 31,736 тыс. рублей;

 - 2 мероприятия по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ножай-Юртовского и Шатойского районов на общую сумму 477,20
из внебюджетного источника.

 В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Чеченской Республики» проложено 3 км водопроводных сетей
в Ножай-Юртовском районе на обую сумму 50 821,474, в том числе:
из федерального бюджета – 48 280,400 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 541,074 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики» в 2019 году
в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики построен многоквартирный дом общей площадью 244 кв. м и количеством жилых помещений ­ 7 ед. на общую сумму 9 306,648 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 9213,582 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 93,066 тыс. рублей.

В рамках Программы за отчетный период создано 82 временных рабочих места.

***Дорожное хозяйство***

 **Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики**
в рамках реализации мероприятий в сфере дорожного хозяйства реализовано 18 мероприятий на общую сумму 702 821,632 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 4 423,668 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 698 397,964 тыс. рублей (100, % от годового объема).

 В 2019 году завершены работы по:

капитальному ремонту автомобильной дороги Марзой-Мохк-Первомайское (км 5-км 7,1). Объект введен в эксплуатацию, протяженность объекта – 1,9 км;

ремонту автомобильной дороги Дышне-Ведено-Дарго (км 15- км 22), протяженность объекта – 7 км;

ремонту автомобильной дороги Центарой-Белгатой-Дарго
(км 0-км 11,7), протяженность объекта 11,7 км;

ремонту автомобильной дороги Грозный-Ведено-гр. Дагестана
(км 56 - км 61,1), протяженность объекта – 5,1 км;

ремонту автомобильной дороги Грозный-Ведено-гр. Дагестана
(км 67,4 - км 69), протяженность объекта – 1,6 км;

ремонту подъезда от автомобильной дороги Дышне-Ведено-Дарго
 к с. Эрсиной (км 0 - км 10,2), протяженность объекта – 10,2 км;

ремонту автомобильной дороги Шали-Тевзена-Элистанжи-Ведено,
(км 22 - км 30), протяженность объекта – 8 км;

реконструкции моста на 18 км автомобильной дороги Саясан-Беной-Беной-Ведено, объект введен в эксплуатацию, протяженность моста
составляет 32,06 п. м;

ремонту подъезда от автомобильной дороги Р-217 Кавказ-Центарой
к с. Согунты (км 1,5 - км 2,0), протяженность объекта – 0,5 км;

ремонту подъезда от автомобильной дороги Саясан-Беной-Беной-Ведено к с. Лем-Корц (км 0 - км 2,6), протяженность объекта – 2,6 км;

ремонту подъезда от автомобильной дороги Саясан-Беной-Беной-Ведено к с. Денги-Юрт (км 0 - км 2,6), протяженность объекта – 2,6 км;

ремонту автомобильной дороги Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр. Дагестана (км 40,5 - км 42,6), протяженность объекта – 2,1 км;

ремонту автомобильной дороги Даттах-Зандак-Ара-Беной
(км 5,9-км 6,6), протяженность объекта – 0,7 км;

ремонту подъезда от автомобильной дороги Саясан-Беной-Беной-Ведено к с. Гендерген (км 1,6-км 2,9; км 5-км 5,7), протяженность объекта –
2 км;

ремонту автомобильной дороги Даттах-Зандак-Ара-Беной
(км 3,7-км 5,9), протяженность объекта – 2,2 км.

Кроме того, произведена частичная реконструкция автомобильной дороги Итум-Кали-Ведучи (км 0-км 11). Объект планируется ввести
в эксплуатацию в 2020 году.

Начат капитальный ремонт автомобильной дороги Ножай-Юрт-Зандак-Симсир (км 3,8 - км 6,8). Работы по капитальному ремонту будут завершены в 2020 году, протяженность объекта составит 3 км.

Также начаты ремонтные работы на участке подъезда
от автомобильной дороги Согунты-Кошкельды к с. Бешил-Ирзу
(км 0 - км 4,7). Работы по ремонту будет завершены в 2020 году, протяженность объекта составит 4,7 км.

В рамках реализации мероприятий Программы рабочие места
не создавались, работы выполнялись действующими предприятиями.

***Охрана природы и экологии***

**Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики** в рамках реализации мероприятий в сфере охраны природы и экологии реализованы 18 мероприятий на общую сумму
4 346,050 тыс. рублей из федерального бюджета (98 % от годового объема), из которых:

4 мероприятия по созданию лесных дорог в горных районах Чеченской Республики на общую сумму 3 371,750 тыс. рублей, в том числе:

 в Веденском районе на сумму 495,850 тыс. рублей;

 в Итум-Калинском районе на сумму 1 090,90 тыс. рублей;

 в Ножай-Юртовском районе на сумму 595,00 тыс. рублей;

 в Шаройском районе на сумму 1 190,00 тыс. рублей;

5 мероприятий по воспроизводству лесов в горных районах Чеченской Республики на общую сумму 291,00 тыс. рублей, в том числе:

 в Веденском районе на сумму 43,80 тыс. рублей;

 в Итум-Калинском районе на сумму 126,50 тыс. рублей;

 в Ножай-Юртовском районе на сумму 35,50 тыс. рублей;

 в Шатойском районе на сумму 74,10 тыс. рублей;

 в Шаройском районе на сумму 11,10 тыс. рублей

5 мероприятий по реконструкции лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на общую сумму 566,70 тыс. рублей, в том числе:

в Веденском районе на сумму 100,80 тыс. рублей;

Итум-Калинском районе на сумму 143,20 тыс. рублей;

Ножай-Юртовском районе на сумму 121,00 тыс. рублей;

Шатойском районе на сумму 60,500 тыс. рублей;

Шаройском районе на сумму 141,20 тыс. рублей

4 санитарно-оздоровительных мероприятия в лесах горных районов Чеченской Республики на общую сумму 116,60 тыс. рублей, в том числе:

 в Веденском районе на сумму 52,00 тыс. рублей;

 в Итум-Калинском районе на сумму 9,00 тыс. рублей;

 в Ножай-Юртовском районе на сумму 17,90 тыс. рублей;

 в Шатойский районе на сумму 37,70 тыс. рублей.

 В рамках реализации мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов создано 40 временных рабочих мест.

 Таким образом, в рамках Программы создано **531 рабочее место**,
в том числе: 412 рабочих мест (380 – временных, 32 – постоянных) в рамках
5 раздела Программы; 119 рабочих мест – в рамках 4 раздела за счет реализации проектов.

**Всего по Программе** плановый объем денежных средств на 2019 год составил **9099432,19 тыс. рублей**, фактическое освоение за отчётный период составило **5508805,74 тыс. рублей** (61% от годового объема), в том числе по разделам:

по 2 разделу: план – 524,000 тыс. рублей;

по 3 разделу: план – 57285,062 тыс. рублей, факт – 75106,191 тыс. рублей (131% от годового объема);

по 4 разделу: план – 7533035,83 тыс. рублей, факт – 3927873,72 тыс. рублей (52,1 % от годового объема);

по 5 разделу: план – 1508587,30 тыс. рублей, факт – 1505825,82 тыс. рублей (99,8 % от годового объема).

 При этом необходимо подчеркнуть, что недостижение фактического освоения плановому объему денежных средств по 4 разделу «Реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие приоритетных отраслей горных районов Чеченской Республики» обусловлено возникшими проблемами с выделением земельных участков, вследствие чего реализация инвестиционных проектов не представилась возможной в запланированные сроки.

Наибольшее затруднение в реализации инвестиционных проектов
в рамках Программы было связано с оформлением земельных участков под строительство коммерческих объектов и возможностью перевода земель
из одной категории в другую.

На всех этапах сопровождения проектов возникали проблемы, связанные с предоставлением необходимых земельных участков инициаторам проектов для организации сельскохозяйственного производства или реализации других проектов *(все земли ГУПов МСХ ЧР закреплены
за лицами, взявшими на себя долговые обязательства предприятий,
и, соответственно, не согласовывается передача отдельных участков из указанных земель предпринимателям, желающим организовать производство с/х или иной продукции, в т.ч. на неиспользуемых землях или участках).*

У предпринимателей (собственников или арендаторов) земельных участков сельскохозяйственного назначения также имелись проблемные вопросы, связанные с переводом части земельного участка в иную категорию в целях осуществления при реализации инвестиционного проекта строительства необходимых объектов (ферм, производственных комплексов и т.д.).

 При этом отказ в согласовании выделения и перевода земельных участков профильными министерствами (МСХ ЧР, МИЗО ЧР) был мотивирован ссылкой на пункт 14 перечня поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 16.10.2018 г. № 01-24 пп, которым было регламентировано не осуществлять перевод земель сельхозназначения из одной категории в другую без особого поручения Главы Чеченской Республики и положительной рекомендации Комиссии по мониторингу соблюдения органами местного самоуправления земельного законодательства, образованной распоряжением Председателя Парламента Чеченской Республики от 09.11.2016 г. № 001-рп, в связи с чем работа
по переводу и выделению необходимых для реализации инвестиционных проектов земельных участков проводилась в замедленном темпе.

 (*Справочно: пунктом 7 протокола совещания у Главы Чеченской Республики
от 18.10.2019 г. № 01-20 пункт 14 перечня поручений Главы Чеченской Республики
от 16.10.2018 г. № 01-24 пп с 18 октября 2019 года снят с контроля*).